## Instructions
Instrucciones para Completar el Formulario ACT-YYY “Change Order”
1 | . | Nombre del proyecto, según aparece en el contrato. | 19 | . | Descripción de la partida según el Desglose de Partidas incluido en el contrato o según establecido en el Catálogo de Partidas.
2 | . | Nombre del contratista, según aparece en el contrato y en el Registro Único Licitadores (RUL) | 20 | . | Este encasillado puede asignarle una descripción adicional o un código adicional, según aplique, para identificar una misma partida que aplique a varias localidades.
3 | . | Número de proyecto (versión corta) según aparece en el contrato (código AC-XXXXXX). | 21 | . | Unidad de pago según contrato: LnM, CuM, SqM, Ton, day, etc.
4 | . | Número federal del proyecto, si aplica. De lo contrario, escribir N/A. | 22 | . | Cantidad total por partida.
5 | . | Número “Oracle” del proyecto según aparece en el contrato (número de 22 dígitos). | 23 | . | Precio unitario de contrato en la sección Contract Items. Precio unitario negociado en la sección New Items.
6 | . | Número de contrato según registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico. | 24 | . | Monto total de la partida. Multiplicación de columna 22 y 23
7 | . | Se utiliza la letra de la enmienda correspondiente de acuerdo con la secuencia de los documentos registrados ante el contralor al momento de la preparación del documento. La letra "Z" no se utiliza en la secuencia de enmiendas registradas ante el Contralor. En esos casos, la secuencia continúa con "AA". | 25 | . | Indicar el % de participación federal, cuando aplique.
|  |  | 26 | . | Subtotal de partidas existentes en el contrato (suma valores en la columna 24 de la sección de Contract Items).
|  |  | 27 | . | Sub-total de las nuevas partidas creadas en este documento (suma de valores en la columna 24 de la sección de New Items.
|  |  | 28 | . | Suma total de las cantidades en los encasillados 26 y 27. En el caso de múltiples páginas, es la suma de todos los subtotales.
8 | . | Número secuencial del Change Order. | 29 | . | Suma del costo original del proyecto más todos los documentos previamente aprobados.
9 | . | Fecha de comienzo del proyecto según Notice to Proceed. En casos de proyectos de emergencia, la fecha debe ser la de la firma del contrato. | 30 | . | Monto revisado actual. La suma de los encasillados 28 y 29.
10 | . | Fecha de terminación contractual, según documentos aprobados. | 31 | . | Nombre y firma del Administrador y/o Ingeniero/Inspector Residente.
11 | . | Si se determina como parte del documento un aumento al tiempo del contrato, se debe indicar la cantidad de días calendario en este espacio y justificar los mismos en el encasillado 36 del documento. | 32 | . | Nombre y firma del Representante del Contratista. La persona que firma debe estar autorizada en el RUL. De no ser así deben presentar la resolución corporativa autorizando a la persona que firmara por parte del contratista.
11.a | . | De los días de extensión de tiempo otorgados en el encasillado 11, indique cuántos de ellos son compensables, de no haber días compensables indique N/A. | 33 | . | Nombre y firma del Supervisor de Proyecto/Gerente de Proyecto, Director de Distrito/Gerente de Programa y Director de la Oficina de Construcción.
12 | . | Nueva fecha de terminación (fecha proyectada incluyendo el tiempo en este documento y todas las extensiones de tiempo previamente aprobadas). | 34 | . | Nombre y firma del Director Ejecutivo en propiedad (Dirigido a la persona que aplique según la delegación de firmas) y representante de la FHWA.
13 | . | Fecha de Vigencia en el Contralor Revisada con este documento (Fecha de terminación revisada, inciso 12, más (+) 730 días) | 35 | . | Escoger el artículo bajo el cual mejor se justifique el documento. a. Diseño: omisiones o cambios relacionados al diseño del proyecto b. Construcción: cambios determinados por el Área de Construcción. c. Contrato: omisiones o cambios referentes a los documentos del contrato. Ej. Cantidades subestimadas o partidas omitidas. d. Utilidades: cualquier trabajo relacionado a utilidades de PREPA, PRASA, PRTC & CTV. e. Otros: cualquier otra razón no relacionada con las anteriores.
14 | . | Fiscal Management Information System (FMIS) Contract End Date
15 | . | Marcar todas las opciones que apliquen.
16 | . | Breve descripción del trabajo y/o las partidas incluidas en el documento incluyendo las estaciones donde se realizará el trabajo.
17 | . | Número de la partida según indicado en el Desglose de Partidas incluido en el contrato (proposal).
18 | . | Número de especificación según contrato original y/o “Extra Work Order”. Nota: En caso de que se esté creando una nueva partida con este documento, debe asegurarse que utiliza el Catálogo de Partidas Oficial de la ACT. | 36 | . | En este espacio se justificará con una explicación detallada, clara y específica la naturaleza del cambio incluyendo el tiempo adicional cuando aplique. Incluir las progresivas donde se encuentra el trabajo, cotización del Contratista en original, hojas de plano, croquis, dibujos, cómputos, foto u otra información que se entienda justifique el trabajo.
|  |  | 37 | . | Distribución de las copias de este documento