## Slide 1
PROYECTOS ACTIVOS
DISTRITO METRO
FECHA DEL INFORME
2/6/2026

## Slide 2
AC-20024 / ER-9999(532)
Descripción del Proyecto:
Este proyecto es uno de emergencia para reparar los daños causados por el Huracán María a las intersecciones semaforizadas, específicamente a los sistemas de cámaras de vigilancia y de monitoreo vehicular de las siguientes carreteras: PR-1, PR-181, PR-199 y PR-3.
Actividades Realizándose:
Se programaron las siguientes intersecciones:
  PR-3 int. El Conquistador Ave.
  PR-3 int San Alfonso St (Fábricas).
  PR-3 int PR-194
  PR-3 int Juan Martin
  PR-3 int El Verde
  PR-3 int PR-66 & PR-187
  PR-3 int PR-955 El Zarzal
  PR-1 int Ralphs y Oriental
  PR-1 int PR-196
Puntos críticos a atender:
Se está preparando un documento con extensión de tiempo.
Administrador | Ing. Luis Pastor Reyes |  |  | 
Supervisor | Ing. Carlos Céspedes Gómez |  |  | 
Contratista | Bonneville Contracting and Technology Group, LLC |  |  | 
Fecha del Informe | 6 de febrero de 2026 |  |  | 
Costo Original |  |  | $ 927,200.00 | 
Costo Revisado |  |  | $ 4,935,909.26 | 
Incremento ($) Proyectado |  |  | $ 78,400.00 | 
Última certificación | Fecha | Fecha: | 26 de enero de 2026 | 
 | Monto | Monto: | $ 78,477.66 | 
Monto Certificado Acumulado |  |  | $ 4,416,827.56 | 
Monto Ejecutado Acumulado |  |  | $4,416,827.56 | 
Fecha de Comienzo |  |  | 1 de noviembre de 2022 | 
Terminación Original (fecha) |  |  | 27 de agosto de 2023 | 
Terminación Revisada (fecha) |  |  | 13 de enero de 2026 | 
Terminación Proyectada (fecha) |  |  | 13 de enero de 2026 | 
% Obra Certificado |  |  | 89.48% | 
% Obra Ejecutado |  |  | 89.48% | 
% Tiempo |  |  | 100% | 
Tipo de Fondo | Federal |  | Terminación Sustancial | No
Rehabilitación del Sistema Video Detección de las Carreteras PR-1, PR-181, PR-199 y PR-3