🛣️  DOSSIER DE PROYECTO DE PRUEBA — PACT

Rehabilitación de Pavimento y Mejoras de Drenaje — PR-111

Versión Simplificada para Prueba de Sistema

Diseñador del Sistema PACT: Ing. Enrique Saavedra Sada, PE

# 📌  1. REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO

⚠️  IMPORTANTE: El Número AC y el Número de Contrato son campos distintos en PACT. El AC identifica el proyecto ante la ACT; el número de contrato es el documento legal firmado con el contratista.

| Nombre del Proyecto | Rehabilitación de Pavimento, Mejoras a Drenaje y Seguridad Vial en la PR-111 |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Construcción de Carretera / Federal-Aid Project |
| Región | Metro |
| Ubicación | PR-111, Km 15.0 al Km 22.5, Jurisdicción de San Sebastián a Lares, PR |
| Dueño del Proyecto (Owner) | Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) |
| Contratista General (GC) | Caribbean Roadbuilders, LLC |
| Ingeniero de Récord | Vías PR Engineering Group, CSP |
| Inspector Asignado | Ing. Roberto Colón Meléndez, PE |
| Fecha de Inicio (NTP) | 1 de febrero de 2026 |
| Fecha de Terminación | 30 de noviembre de 2026 (303 días calendario) |
| Monto Total del Contrato | $5,250,000.00 |
| Tipo de Contrato | Precio Unitario (Unit Price) |
| 🔑 Número AC | AC-011124 |
| 🔑 Número de Contrato | DTOP-2026-CR-0045 |
| Número Federal (Fed-Aid) | STP-PR-0111(024) |
| Número Oracle | 7200-2026-0045 |
| Número de Cuenta | 0045-2026-METRO |
| Retención (Retainage) | 5% hasta alcanzarel sustantial, luego ya no se cobra el retenido |

# 📊  2. PARTIDAS DEL PROYECTO — MICRO SOV (4 Partidas)

De las 15 partidas originales del proyecto, se seleccionaron 4 para ejercitar diferentes módulos de PACT.

| No. | Espec. | Descripción | Cantidad | Unidad | P. Unitario | Costo Total | Subcontratista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 151-001 | Movilización (Mobilization) | 1.00 | LS | $250,000.00 | $250,000.00 | Caribbean Roadbuilders (Self) |
| 002 | 401-002 | Pavimento Asfáltico Caliente (HMA Tipo II) | 18,500.00 | TON | $130.00 | $2,405,000.00 | Asfalto Boricua, Inc. |
| 003 | 603-003 | Tubería de Concreto Reforzado (RCP) 24" | 2,200.00 | LF | $120.00 | $264,000.00 | Tubos del Sur, Inc. |
| 004 | 606-059 | Vallas de Seguridad (W-Beam Guardrail) | 6,500.00 | LF | $40.00 | $260,000.00 | PR Safety Barriers, Inc. |
|  |  |  |  |  | TOTAL MICRO-SOV: | $3,179,000.00 |  |

📝  El monto total del contrato en PACT debe registrarse como $5,250,000.00 (contrato completo). El Micro-SOV solo representa las 4 partidas activas en esta prueba.

# 🔁  3. CHANGE ORDER — CO-01

## CO-01: Ajuste por Condición Variable de Suelo

| Número de CO | CO-01 |
| --- | --- |
| Número de Suplemento | SUPP-001 (ACT-123) |
| Tipo | Trabajo Extra / Condición Imprevista (Unforeseen Condition) |
| Descripción | Se encontró roca sólida masiva (Clase D) no indicada en el Estudio Geotécnico durante la excavación de la Partida 004 |
| Justificación | El contrato original contempla únicamente excavación no clasificada. La roca requiere equipo especializado (martillo hidráulico) y métodos distintos |
| Partida Nueva Creada | 005 Espec 203-003: Excavación en Roca |
| Cantidad | 500 CY |
| Precio Unitario | $80.00/CY |
| Impacto en Costo | +$40,000.00 |
| Nuevo Total del Contrato | $5,290,000.00 |
| Impacto en Tiempo | +15 días calendario |
| Nueva Fecha de Terminación | 14 de diciembre de 2026 |
| Referencia RFI | RFI-007 (emitido el 15 de marzo de 2026) |
| Aprobación Requerida | Ing. Supervisor ACT / Administrador de Contratos |

# 🏗️  4. MATERIAL ALMACENADO EN OBRA (Material On-Site)

## Registro MS-001: Tubería RCP 24" — Item 009

| ID de Registro | MS-001 |
| --- | --- |
| Partida Relacionada | 003 603-003— Tubería de Concreto Reforzado (RCP) 24" |
| Suplidor | Tubos del Sur, Inc. |
| Descripción | 440 secciones de tubería RCP Clase III de 24", 5 pies de longitud, conforme a AASHTO M 170 |
| Ubicación de Almacenaje | Predio del proyecto, Km 16.2 PR-111, área de acopio designada |
| Cantidad Almacenada | 440 LF |
| Precio Unitario | $120.00/LF |
| Valor del Material | $52,800.00 |
| Factura de Compra | Factura No. TS-2026-0312 de Tubos del Sur, Inc. |
| Fecha de Factura | 5 de febrero de 2026 |
| Evidencia de Pago | Cheque No. 4421 de Caribbean Roadbuilders — Cancelado el 10 de febrero de 2026 |
| Documentación Requerida | Factura pagada, foto de material en obra, certificado de manufactura |
| Estado | On-Site (Almacenado) |

# 🏭  5. CERTIFICADO DE MANUFACTURA — CM-001

## Planta Asfáltica — Item 007: Pavimento Asfáltico Caliente

| ID de Certificado | CM-001 |
| --- | --- |
| Partida Relacionada | 002 401-002 — Pavimento Asfáltico Caliente (HMA Tipo II) |
| Tipo de Material | Mezcla Asfáltica en Caliente (HMA) Tipo II — Capa de Rodamiento |
| Fabricante / Planta | Asfalto Boricua, Inc. — Planta de Bayamón |
| Dirección de la Planta | Carr. PR-2, Km 11.3, Bayamón, PR 00961 |
| Número de Certificado | ASFB-CM-2026-007 |
| Fecha de Emisión | 1 de febrero de 2026 |
| Fecha de Vencimiento | 31 de enero de 2027 |
| Diseño de Mezcla (JMF) | JMF-PR111-2026 — Aprobado por ACT el 20 de enero de 2026 |
| Especificación | ACT Sección 403 — Pavimento Asfáltico Caliente |
| Contenido de Asfalto | 5.8% en peso de la mezcla total |
| Tipo de Asfalto | PG 76-22 (Performance Grade) |
| % de Vacíos | 4.0% (rango especificado 3.0%–5.0%) |
| Densidad Máxima (Rice) | 2.467 g/cm³ |
| Ingeniero Firmante | Ing. Carmen Maldonado Torres, PE — Lic. 12457 |
| Ingeniería que Aprueba | Vías PR Engineering Group, CSP |

⛔  PACT no debe permitir el cobro del Item 007 si el Certificado CM-001 no ha sido cargado y aprobado previamente en el sistema.

# 💰  6. CERTIFICACIÓN DE PAGO #1

## Periodo: 1 al 28 de febrero de 2026

| Número de Certificación | Cert-001 |
| --- | --- |
| Número de Pay Application | PA-2026-001 |
| Periodo de Pago | 1 de febrero al 28 de febrero de 2026 |
| Fecha de Sometimiento | 2 de marzo de 2026 |
| Fecha de Aprobación Est. | 9 de marzo de 2026 |

### 6.1 Desglose por Partida

| No. | Espec. | Descripción | Costo Total | % Completado | Monto Bruto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 151-001 | Movilización (LS) | $250,000.00 | 25.00% | $62,500.00 |
| 002 | 401-002 | Pavimento Asfáltico | $2,405,000.00 | 0.00% | $0.00 |
| 003 | 603-003 | Tubería RCP 24" | $264,000.00 | 0.00% | $0.00 |
| 004 | 606-059 | Vallas de Seguridad | $260,000.00 | 0.00% | $0.00 |
|  | MS-001 | Material On-Site (Tubería RCP) | — | — | $52,800.00 |
|  |  |  |  | TOTAL BRUTO: | $115,300.00 |

### 6.2 Cálculo de Retenciones y Pago Neto

| Total Bruto del Periodo | $115,300.00 |
| --- | --- |
| Retención 10% (Retainage) | -$11,530.00 |
| TOTAL NETO A PAGAR | $103,770.00 |
| Pagos Anteriores | $0.00 |
| Saldo Pendiente Contrato | $5,134,700.00 |

### 6.3 Documentación a Adjuntar en PACT

☐  Certificado de Manufactura CM-001 (Asfalto HMA)

☐  Factura No. TS-2026-0312 (Tubos del Sur)

☐  Cheque No. 4421 (Evidencia de Pago cancelado)

☐  Fotos de material almacenado en obra (Km 16.2)

☐  Informes Diarios ACT-45 (semanas del 1 al 28 de febrero de 2026)

# 🧾  7. CUMPLIMIENTO LABORAL (Labor Compliance)

## Clasificaciones Davis-Bacon

| Clasificación | Tasa Base | Fringe Benefits | Total/Hr |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador de Equipo Pesado Grupo I | $24.50/hr | $9.15/hr | $33.65/hr |
| Operador de Equipo Pesado Grupo II | $21.75/hr | $9.15/hr | $30.90/hr |
| Carpintero | $19.80/hr | $8.90/hr | $28.70/hr |
| Obrero (Laborer) | $16.25/hr | $8.25/hr | $24.50/hr |

## Subcontratistas con WH-347 requerido (Febrero 2026)

| Asfalto Boricua, Inc. | WH-347 semanas 1–4 de febrero 2026 |
| --- | --- |
| PR Safety Barriers, Inc. | WH-347 semanas 3–4 de febrero 2026 |

# 📁  8. DOCUMENTACIÓN GENERAL A CARGAR EN PACT

| # | Documento | Tipo | Obligatorio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contrato DTOP-2026-CR-0045 | Contrato | Sí | Pendiente |
| 2 | Performance Bond SURETY-2026-4421 | Fianza | Sí | Pendiente |
| 3 | Payment Bond SURETY-2026-4422 | Fianza | Sí | Pendiente |
| 4 | Certificate of Insurance GL-789456 | Seguro | Sí | Pendiente |
| 5 | Job Mix Formula JMF-PR111-2026 | Submittal | Sí | Pendiente |
| 6 | Certificado de Manufactura CM-001 | Cert. Manufactura | Sí | Pendiente |
| 7 | Factura Tubos del Sur TS-2026-0312 | Factura | Sí | Pendiente |
| 8 | Cheque No. 4421 (Evidencia de Pago) | Evidencia | Sí | Pendiente |
| 9 | Informes Diarios ACT-45 (Feb 2026) | Daily Logs | Sí | Pendiente |
| 10 | Fotos Acopio Tubería RCP — Km 16.2 | Fotografías | Sí | Pendiente |

💡  SECUENCIA RECOMENDADA EN PACT: (1) Crear el Proyecto → (2) Ingresar 4 Partidas → (3) Subir Certificado CM-001 → (4) Registrar Material On-Site MS-001 → (5) Crear CHO CO-01 → (6) Generar Certificación Cert-001

Documento generado por PACT — Ing. Enrique Saavedra Sada, PE — Mayo 2026