Ejemplo de proyecto PACT

Redacción un Proyecto inventado con 15 partidas, que incluya todos los datos necesarios para utilizar el programa PACT, de forma que el usuario pueda comenzar metiendo todos los datos del proyecto, luego ir metiendo la información al PACT, y que el PACT vaya utilizando todas las funciones que tiene, por ejemplo, la relación entre pagos y certificados de manufactura, documentos para el cumplimiento laboral, material on site, change orders, etc, mientras mas detallado, mejor.

📌 1. REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO

- Nombre del Proyecto: Rehabilitación de Pavimento, Mejoras a Drenaje y Seguridad Vial en la PR-111.

- Tipo de Proyecto: Construcción de Carretera / Federal-Aid Project.

- Ubicación: PR-111, Km 15.0 al Km 22.5, Jurisdicción de San Sebastián a Lares, PR.

- Dueño del Proyecto (Owner): Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

- Contratista General (GC): Caribbean Roadbuilders, LLC.

- Arquitecto / Ingeniero de Récord: Vías PR Engineering Group, CSP.

- Fecha de Inicio (Notice to Proceed - NTP): 1 de febrero de 2026.

- Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2026 (303 días calendario).

- Monto Total del Contrato Original: $5,250,000.00

- Tipo de Contrato: Precio Unitario (Unit Price).

- Número de Proyecto / Contrato: AC-011124.

- Condiciones de Pago: 10% de Retención (Retainage) hasta alcanzar el 50% de progreso físico, luego se reduce a 5% bajo discreción de la agencia.

📊 2. PARTIDAS DEL PROYECTO (Schedule of Values - SOV)

Enrique, estas son las 15 partidas que deberás crear en el módulo de presupuesto de PACT. Están diseñadas para cubrir distintas disciplinas y requerir distintos tipos de certificaciones.

| Item | Descripción del Trabajo | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Costo Total | Subcontratista Asignado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Movilización (Mobilization) | 1.00 | LS | $250,000.00 | $250,000.00 | GC (Caribbean Roadbuilders) |
| 002 | Mantenimiento de Tránsito (MOT) | 10.00 | MOS | $15,000.00 | $150,000.00 | Traffic Control Solutions PR |
| 003 | Desmonte y Limpieza (Clearing & Grubbing) | 5.50 | ACRE | $8,000.00 | $44,000.00 | GC (Caribbean Roadbuilders) |
| 004 | Excavación No Clasificada | 15,000.00 | CY | $18.00 | $270,000.00 | Movimiento de Tierras del Oeste |
| 005 | Base de Agregado Triturado (Crushed Aggregate) | 8,000.00 | CY | $45.00 | $360,000.00 | Canteras PR (Suplidor) |
| 006 | Escarificado de Pavimento Bituminoso (Cold Milling) | 65,000.00 | SY | $3.50 | $227,500.00 | Asfalto Boricua, Inc. |
| 007 | Pavimento Asfáltico Caliente (HMA) | 18,500.00 | TON | $130.00 | $2,405,000.00 | Asfalto Boricua, Inc. |
| 008 | Cunetones y Encintados de Concreto (Curb & Gutter) | 4,500.00 | LF | $35.00 | $157,500.00 | GC (Caribbean Roadbuilders) |
| 009 | Tubería de Concreto Reforzado (RCP) 24" | 2,200.00 | LF | $120.00 | $264,000.00 | Tubos del Sur (Fabricante) |
| 010 | Sumideros y Cajas de Registro (Drop Inlets) | 35.00 | EA | $4,500.00 | $157,500.00 | GC (Caribbean Roadbuilders) |
| 011 | Vallas de Seguridad (W-Beam Guardrail) | 6,500.00 | LF | $40.00 | $260,000.00 | PR Safety Barriers |
| 012 | Marcado de Pavimento Termoplástico | 1.00 | LS | $180,000.00 | $180,000.00 | Line Striping PR |
| 013 | Postes de Alumbrado y Luminarias LED | 80.00 | EA | $5,500.00 | $440,000.00 | ElectroVial PR |
| 014 | Rótulos de Tránsito Reflectivos | 120.00 | SF | $120.00 | $14,400.00 | PR Safety Barriers |
| 015 | Siembra y Mulching (Seeding & Mulching) | 14,000.00 | SY | $5.00 | $70,100.00 | Paisajismo Verde PR |
| TOTAL |  |  |  |  | $5,250,000.00 |  |

💰 3. PAGOS Y CERTIFICACIONES (Escenario para PACT)

Para probar el módulo de pagos de PACT, procesa estas 3 certificaciones mensuales:

Certificación #1 (Periodo: 1 al 28 de Febrero de 2026):

- Item 001 (Movilización): Se paga el 25% ($62,500.00).

- Item 002 (MOT): Se paga 1 mes ($15,000.00).

- Item 003 (Limpieza): Se completa 3 ACRES ($24,000.00).

- Material On-Site: Se reclama el 50% de la Tubería RCP (Item 009) almacenada en el predio, valorada en factura por $80,000.00.

- Retención a aplicar: 10% del total bruto facturado.

Certificación #2 (Periodo: 1 al 31 de Marzo de 2026):

- Item 001: Se paga hasta llegar al 50%.

- Item 002: Se paga 1 mes adicional.

- Item 004 (Excavación): Se certifican 5,000 CY ejecutados.

- Item 006 (Cold Milling): Se certifican 15,000 SY.

- Transferencia de Material: De los $80,000 en tubería On-Site reclamados en el mes 1, se instalan $40,000 (Item 009). PACT debe restar ese material almacenado y pasarlo a "instalado".

Certificación #3 (Periodo: 1 al 30 de Abril de 2026):

- Item 005 (Base): Se certifican 3,000 CY.

- Item 007 (Asfalto): Se certifican 4,000 TON (Requiere evidencia de pesaje/tickets y Fabrication Certificates de la planta asfáltica).

- Item 013 (Alumbrado): Se reclaman 40 postes como Material Off-Site, almacenados en las facilidades del suplidor (requiere cert. de seguro y fianza del suplidor).

🧾 4. CUMPLIMIENTO LABORAL (Labor Compliance)

Enrique, para probar el cumplimiento de nóminas, configura en PACT:

- Clasificaciones Davis-Bacon requeridas: Operador de Equipo Pesado (Grupo I y II), Carpintero, Albañil de Cemento, y Obrero (Laborer).

- Documentación a auditar en PACT: Para poder aprobar la Certificación #2, el contratista debe haber subido las Formas WH-347 semanales de "Asfalto Boricua" y de "Movimiento de Tierras del Oeste", evidenciando pago de "fringe benefits".

🏗️ 5. MATERIALES Y EQUIPOS (On Site & Off Site)

El proyecto simulará las siguientes validaciones en PACT para evitar pagos indebidos:

- Item 007 (Asfalto HMA): PACT no debe permitir el pago de este ítem si no se ha subido el Certificado de Manufactura de la planta de asfalto y las pruebas de compactación.

- Item 009 (Tubería RCP): Al cobrar la tubería On-Site, el sistema requerirá la factura timbrada como pagada por el GC al suplidor "Tubos del Sur".

- Item 013 (Postes Off-Site): Al estar fuera del proyecto, requerir evidencia de fotos y seguros contra robo en el almacén de "ElectroVial PR".

🔁 6. ÓRDENES DE CAMBIO (Change Orders)

Para probar la función de Change Orders (como el ACT-123), ingresa estas tres modificaciones durante la vida del proyecto:

- CO-01: Ajuste por Condición Variable de Suelo (Unforeseen Condition)

  - Justificación: Se encontró roca sólida no indicada en los estudios de suelo del Item 004.

  - Impacto: Se añade una nueva partida "004-A: Excavación en Roca" por 500 CY a $80.00/CY (+$40,000.00).

  - Tiempo: Se añaden 15 días calendario al contrato.

- CO-02: Reparación de Vallas de Seguridad (Extra Work)

  - Justificación: Un accidente vehicular durante la construcción dañó 200 LF de vallas recién instaladas (Item 011). ACT acuerda pagar el reemplazo.

  - Impacto: Se aumentan 200 LF a la cantidad de la partida 011 a precio de contrato de $40.00 (+$8,000.00).

- CO-03: Sustitución de Rotulación (Value Engineering / Credit)

  - Justificación: La ACT decide eliminar los rótulos turísticos grandes del proyecto para hacerlos bajo otro contrato futuro.

  - Impacto: Se reducen 50 SF del Item 014, resultando en un crédito de -$6,000.00.

📁 7. DOCUMENTACIÓN GENERAL A CARGAR EN PACT

Para probar el manejador de documentos y directorios de PACT, deberás simular la subida de los siguientes archivos:

- Contract Documents: Copia PDF del Contrato y las especificaciones.

- Bonds & Insurances: Performance Bond, Payment Bond y Certificate of Insurance (COI) con la ACT como asegurado adicional.

- Submittals: Diseño de mezcla de asfalto (Job Mix Formula) y Shop Drawings de los postes de alumbrado.

- Daily Logs: Informes diarios (ACT-45) del inspector, requeridos para validar las cantidades facturadas.