# Programa FORCE ACCOUNT

- Actúa como un arquitecto de software gubernamental experto en sistemas de construcción pública.

- Necesito que diseñes y programes un sistema digital para la administración y liquidación de trabajos por Administración Delegada (Force Account) según las normas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

- 📌 OBJETIVO GENERAL

- Crear un programa que permita documentar, controlar, calcular y liquidar correctamente los trabajos realizados por Force Account, reduciendo errores, uniformando procesos y facilitando la fiscalización.

- ────────────────────────────

- I. ALCANCE DEL SISTEMA

- ────────────────────────────

- El sistema debe:

- - Administrar trabajos por Administración Delegada (Force Account).

- - Digitalizar y relacionar los formularios AC-49, AC-50 y AC-51.

- - Aplicar automáticamente todas las reglas, restricciones y fórmulas establecidas.

- - Generar reportes oficiales listos para firma y archivo.

- ────────────────────────────

- II. REGLAS GENERALES DEL FORCE ACCOUNT

- ────────────────────────────

- 1. El trabajo se autoriza cuando el precio unitario propuesto por el contratista no conviene a la ACT.

- 2. Se paga:

- - Costo real de construcción

- - Más gastos indirectos

- - Más beneficio industrial (porcentajes fijos)

- 3. El equipo:

- - Se rige por el Rental Book vigente (Libro Verde).

- - La renta incluye +25% para combustible, lubricantes, mantenimiento y reparaciones.

- - No se paga equipo fuera de servicio por más de 3 días consecutivos.

- - Transportación del equipo (si aplica) se maneja aparte con factura.

- 4. Todos los acuerdos deben registrarse por escrito.

- 5. No se permiten pagos por porcientos estimados del trabajo.

- 6. La supervisión es diaria y obligatoria.

- ────────────────────────────

- III. MÓDULOS DEL SISTEMA

- ────────────────────────────

- 🔹 1. MÓDULO DE PROYECTOS

- - Número de proyecto

- - Nombre del proyecto

- - Municipio

- - Contratista

- - Número de partida

- - Número de Force Account

- 🔹 2. FORMULARIO AC-49 (DIARIO)

- Ingreso diario obligatorio con:

- A. Información general:

- - Fecha

- - Día de la semana

- - Número de informe diario

- - Número total de páginas

- - Proyecto, partida y Force Account

- B. Mano de Obra:

- - Nombre del empleado

- - Seguro Social

- - Clasificación

- - Horas trabajadas (sencillas, tiempo y medio, doble)

- - Salario por hora

- - Total diario por empleado

- C. Equipo:

- - Descripción

- - Modelo

- - Capacidad

- - Dueño o alquilado

- - Horas trabajadas

- D. Materiales:

- - Descripción

- - Vendedor o fabricante

- - Número de factura o conduce

- - Cantidad

- - Monto

- E. Detalle del trabajo ejecutado:

- - Descripción libre del trabajo del día

- F. Firmas obligatorias:

- - Contratista o representante

- - Jefe del proyecto

- ⚠️ El sistema debe bloquear el avance si falta alguna firma.

- ────────────────────────────

- 🔹 3. FORMULARIO AC-50 (EQUIPO)

- ────────────────────────────

- - Resume la información diaria del AC-49.

- - Se prepara por periodo de pago o al finalizar el trabajo.

- Parte A – Detalle diario:

- - Proyecto

- - Partida

- - Mes

- - Día

- - Equipo utilizado

- - Horas por día

- Parte B – Resumen:

- - Determinar si la renta es diaria, semanal o mensual.

- - Calcular renta aplicable por equipo.

- - Total final de renta de equipo.

- - Este total se transfiere automáticamente al AC-51.

- ────────────────────────────

- 🔹 4. FORMULARIO AC-51 (RESUMEN GENERAL)

- ────────────────────────────

- Se genera por periodo de pago y al cierre final.

- Parte A – Mano de obra:

- - Referencia al número y fecha del AC-49

- - Monto diario

- - Subtotal acumulado

- Parte B – Equipo:

- - Subtotal del AC-50 Parte B

- Parte C – Materiales:

- - Factura

- - Vendedor

- - Descripción

- - Monto

- - Subtotal materiales

- Parte D – CÁLCULOS AUTOMÁTICOS (OBLIGATORIOS):

- 1️⃣ Mano de Obra:

- - Subtotal mano de obra

- - Viajes y dietas

- - Beneficios marginales (%)

- - Total parcial

- - 20% adicional

- - Seguro del Estado (%)

- - Seguro Social (%)

- - Seguro de desempleo (%)

- - Seguro de responsabilidad pública (%)

- - Seguro de incapacidad (%)

- - Beneficio industrial 6%

- ✅ Total final de mano de obra

- 2️⃣ Equipo:

- - Subtotal equipo

- - Beneficio industrial 15%

- ✅ Total renta de equipo

- 3️⃣ Materiales:

- - Subtotal materiales

- - Beneficio industrial 15%

- ✅ Total materiales

- 4️⃣ Gran Total:

- - Subtotal general (mano de obra + equipo + materiales)

- - Fianzas de ejecución y pago por mil

- ✅ COSTO TOTAL DEL FORCE ACCOUNT

- ────────────────────────────

- IV. FUNCIONALIDADES TÉCNICAS

- ────────────────────────────

- - Validaciones automáticas obligatorias

- - Cálculos protegidos contra edición manual

- - Historial por proyecto y Force Account

- - Exportación a PDF con formato oficial

- - Firma digital o registro de firmas

- - Control por periodos de pago

- - Auditoría y trazabilidad completa

- ────────────────────────────

- V. RESULTADO ESPERADO

- ────────────────────────────

- Un sistema robusto, confiable y conforme a las normas de la ACT, que automatice completamente la preparación, control y liquidación de trabajos por Administración Delegada (Force Account).

- Diseña el sistema con interfaz clara, lógica normativa estricta y arquitectura preparada para uso oficial gubernamental.

## Introducción.

Durante la construcción de un proyecto surgen ciertas condiciones imprevistas que obligan a crear nuevas partidas para su ejecución. El contratista somete una cotización por precio unitario la cual es analizada y estudiada por la ACT. Si se determina que el precio es muy alto o no conviene a la ACT, se le ordena el contratista realizar la actividad por Administración delegada (Force account), o sea, se le pagará al contratista el costo de construcción más unos gastos indirectos y de beneficio industrial cuyos por cientos ya están establecidos.

Estos trabajos serán controlados y supervisados directamente por la brigada de inspección de acuerdo con las condiciones generales de contratación (Sección 109.04).

## Propósito.

El propósito primordial de este procedimiento es uniformar la manera de preparar los documentos, de tal forma que su liquidación y fiscalización, por parte de funcionarios de la ACT, se lleve a cabo en el menor tiempo posible.

### Descripción del procedimiento.

#### Normas generales.

    - El área de construcción le notificará al contratista sobre el trabajo a realizarse por “force account”, solicitando a su vez la renta de equipo. y los porcientos a pagarse, por conceptos de bonos de Navidad, seguros por desempleo, Seguro social, y otros.

      - Se usará el rental book del año corriente (Libro Verde) como guía para la selección y renta de equipo.

      - Para computar el canon de arrendamiento del equipo se tomará en consideración la renta del equipo en sí, más un 25% de esta última para compensar por combustible como lubricantes, mantenimiento y reparaciones.

      - Separará la transportación del equipo (cuando éste haya sido traído al proyecto exclusivamente para el “Force account” a presentación de factura). Este gasto se sumará a los renglones de la parte “B” del formulario AC-51. “Resumen de trabajo por administración delegada post account Núm. ___”.

      - No se pagará tiempo alguno en que el equipo esté fuera de uso por rotura, reparaciones y/o reemplazo de piezas por un periodo continuado que exceda de 3 días.

    - De aprobarse la renta de equipo, el administrador preparará el formulario. AC-436, “Solicitud de cambio en diseño, etc.” con su debido desglose y lo someterá al área de construcción para su aprobación.

    - Una vez sea aprobada la “Solicitud de cambio en diseño, etc.” se somete para aprobación el documento del ”Extra work order” juntamente con una copia de dicho formulario previamente aprobado (véase procedimientos 08-01-04).

      - En la columna del formulario. “Extra work order” donde se indica “Quantity” se anotará 1.00 F.A. y en la columna “Unit price” anotará F.A.

    - Todos los acuerdos tomados entre el área de construcción y el contratista, para ejecutar los trabajos por “Foce Account”, se harán por escrito y formarán parte del expediente preparado para el “Force Account”.

    - Todas las facturas de compra de materiales, nóminas, aprobación de materiales y otras, envueltas en este tipo de trabajo, deberán ser archivadas en cartapacios debidamente identificados.

    - Si el trabajo realizándose se prolonga más allá del cierre para certificar, el mismo se irá liquidando por periodos de pago utilizando para ello el formulario AC-51 “Resumen de trabajo por administración delegada” y en ningún momento se aceptará para pago un porciento aproximado del trabajo.

      - Una vez terminado el trabajo o los trabajos cubiertos por “Force account”, el administrador preparará otro “extra work order” para cubrir el trabajo adicional, si lo hubiere.

    - Si el Capataz (“Foreman”) tuviese un sueldo fijo el mismo se prorrateará por hora para aplicarla en el tiempo que le dedique al “Force Account”.

#### Formularios.

AC- 49. Diario del trabajo por administración delegada.

      - Este formulario lo preparará el funcionario de la ACT que esté a cargo de cualquier trabajo por administración delegada.

      - Se preparará diariamente en manuscrito cuidándose el funcionario de escribir lo más claro posible en la forma. Este es el único formulario que contendrá todos los datos diarios del trabajo realizándose, lo cual quiere decir que no se utilizarán libretas ni otros papeles para anotar estos datos. Todo tiene que ser incluido en este formulario.

      - Este formulario será preparado en original y 2 copias.

      - El original será archivado en el proyecto, una copia será entregada al contratista y la otra será enviada al terminarse el “Force Account” a la oficina regional para archivarse en la sección de liquidaciones.

      - Instrucciones:

                - Numerar consecutivamente las páginas.

                - Numerar el total de páginas que comprende el informe del día en que se prepara el formulario.

                - Escribir el número del trabajo por administración delegada “Force Account”.

                - Indicar el número de la partida correspondiente a la orden de trabajo.

                - Escribir el número del proyecto.

                - Escribir el nombre del proyecto y el municipio donde radica el proyecto.

                - Escribir el nombre del contratista.

                - Poner la fecha del día en que se prepara el formulario.

                - Indicar el día de la semana (ej lunes, martes, etc.).

                - Anotar el número del informe según el día trabajado (habrá tantos informes como días trabajados).

      - Mano de obra.

Esta sección no es otra cosa que una nómina diaria. Y el encargado del trabajo tomará los siguientes datos:

                - Nombre y seguro social del empleado del contratista.

                - Clasificación que tiene el empleado en la organización (ej obrero no diestro, carpintero…).

                - Número de horas que trabajó el empleado (alternativas: tiempo sencillo, medio y doble).

                - Salario por hora que se le paga.

                - Cantidad de horas trabajadas.

                - Total, pagado ese día ($).

      - Equipo.

                - Descripción del equipo a usarse.

                - Tipo o modelo del equipo.

                - Capacidad del equipo: toneladas, pies cúbicos por minutos, galones, pies cúbicos o fuerza motriz en caballos de fuerza.

                - Indique si el contratista es dueño del equipo o si lo tiene alquilado.

                - Número de horas que trabajó el equipo durante el día.

      - Materiales.

                - Describa los materiales usados.

                - Indique el nombre del vendedor o el fabricante.

                - Número de la factura o conduce.

                - Cantidad del material usado o acopiado durante el día.

      - Detalle de trabajo ejecutado

Este espacio es para cualquier comentario o aclaración que debe hacer el funcionario a cargo del trabajo para que se entienda el trabajo que se llevó a cabo durante el día, podrá ser una breve descripción del sitio u obra en que se trabajó y en qué consistió el trabajo que se llevó a cabo ese día.

      - Aceptado por:

Contratista o representante autorizado.

Este espacio es para que el contratista o el representante del contratista indique su conformidad. No debe faltar nunca la firma del contratista o su representante autorizado.

De negarse el contratista o su representante autorizado a firmar en ese espacio el funcionario de la ACT a cargo del trabajo suspenderá el mismo hasta tanto se llegue a un acuerdo final.

      - Jefe del proyecto

En este espacio firmará el jefe del Proyecto

Nota: No debe faltar nunca ni la firma del contratista o su representante autorizado ni la del jefe del proyecto en estos informes diarios. Es precisamente esta contabilidad diaria certificada por ambas partes lo que le da validez y sirve para dilucidar cualquier reclamación futura.

AC-50. Relación de equipo del trabajo por administración delegada.

      - Este formulario lo prepara el funcionario de la ACT que esté a cargo de cualquier trabajo por administración delegada para resumir y completar la información contenida en la parte correspondiente del formulario. AC-49.

      - Se preparará cada periodo de pago y también se preparará una vez se haya completado un trabajo por administración delegada.

      - Este formulario será preparado en original y 2 copias.

      - El original será archivado en el proyecto, una copia será entregada al contratista y la otra copia será enviada al terminarse el “Force Account” a la oficina regional para archivarse en la sección de liquidaciones.

      - Instrucciones:

        - Parte A- Detalle de tiempo trabajado.

Este recuadro es con el propósito de anotar la información que ya tenemos del equipo en el formulario AC-49 y la misma se indicará día por día y se procede como sigue:

Proyecto número.

Partida número.

Mes.

Día de la semana.

Día del mes.

Describa el equipo utilizado, y las horas trabajadas por cada equipo.

        - Parte B- Resumen.

Este recuadro es con el propósito de utilizar la información de la Parte A, detalle de tiempo trabajado, para determinar conforme a los acuerdos tomados con el contratista si la renta es diaria, semanal o mensual, la que aplique.

Nuevamente se describe el equipo, se determina la renta, ya sea por día, por semana o por mes, se calcula la renta que aplique y determina el total de la renta de todos los equipos utilizados. Esta renta por cada pieza de equipo y la renta total de todos los equipos utilizados se transfiere a la Parte B. Equipo del formulario AC-51.

AC- 51. Resumen del trabajo por administración delegada. “Force Account”, número___.

      - Esta forma la preparará el jefe del proyecto para resumir y complementar la información contenida en los formularios. AC-49 y AC-50.

      - Se preparará por cada periodo de pago y también se preparará una vez se haya completado un trabajo por administración delegada.

      - Este formulario será preparado en original y 3 copias.

      - El original será archivado en el proyecto, una copia será entregada al contratista, una copia será enviada al terminarse el “Force Account” a la Oficina Regional para Archivarse en la sección de liquidaciones y la otra será enviada junto con la certificación mensual al incluirse para pago este trabajo en la misma.

      - Instrucciones:

        - Numerar las páginas consecutivamente.

        - Escribir el total de páginas que componen el informe.

        - Número del trabajo por administración delegada.

        - Fecha.

        - Número de proyecto.

        - Número de partida.

        - Nombre del proyecto.

        - Contratista.

        - Parte A	Mano de obra.

Este recuadro es con el propósito de anotar en forma condensada la información que ya tenemos en las partes correspondientes de la forma AC-49 y la misma se indicará día por día.

En este recuadro se hace referencia al número fecha y monto del informe correspondiente a la AC-49 y se procede en la forma siguiente:

En la columna de número se indicará el número del informe diario correspondiente al día en que se realizó el trabajo.

Se indicará la Fecha del informe, diario correspondiente.

Se indicará la cantidad que aparece en el espacio de Total del informe diario correspondiente, o sea, la cantidad de dinero que representa la mano de obra de cada día.

Una vez anotados todos los datos de mano de obra se suma todo y ese total se indica en el encasillado denominado: Subtotal de mano de obra.

        - Parte B	Equipo.

Este recuadro es con el propósito de anotar en forma condensada la información que ya tenemos en el formulario AC-50, Parte B, Resumen. Se procede de la siguiente forma:

Se describe el equipo utilizado (note que esta descripción aparece en los formularios AC-49 y AC-50).

Se indicará la renta en dinero de cada equipo que aparece en el encasillado denominado subtotal de la Parte B, Resumen del formulario AC-50. La renta acordada con el contratista cubrirá los costos de combustible, aceites y lubricantes, reparaciones y otros gastos necesarios para la operación del equipo.

La cantidad del subtotal de renta de equipo será igual a lo que aparece en el encasillado denominado Total de la Parte B. Resumen del formulario AC-50.

        - Parte C	Materiales.

Este recuadro es con el propósito de anotar en forma condensada parte de la información que ya tenemos en la parte correspondiente del formulario AC-49 y se procede en la siguiente forma:

Número de la factura o el conduce, si se utiliza como factura.

Indique el nombre del vendedor o fabricante.

Describa los materiales usados.

Figure el monto del material usado.

Una vez anotados todos los datos de materiales se suma todo y ese total se indica en el encasillado denominado Subtotal de materiales.

        - Parte D	Resumen de costo:

          - Subtotal de mano de obra: Transfiera el subtotal de la Parte A. Mano de obra a este espacio.

          - Gastos de viajes y dietas: Indique, si alguna, la cantidad total pagada por el contratista a sus empleados por este concepto.

          - Beneficios marginales (% de (i)): Aplique el porciento aplicable por este concepto y multiplíquelo por la cantidad en (i) y el resultado anótelo en este espacio.

          - Sume las cantidades determinadas en los encasillados (i), (ii), (iii) y anote el resultado en este espacio.

          - Determine el 20% de la cantidad anotada en (iv) y anote el resultado en este espacio.

          - Sume las cantidades anotadas en los encasillados (iv) y (v) y anote el resultado en este espacio.

          - Fondo de Seguro del estado (% de (i)): Una vez conocido el por ciento que aparece en la póliza que tiene el contratista, este por ciento se multiplica por el subtotal de mano de obra que aparece en (i) y anote el resultado en este espacio.

          - Fondo del Seguro Social (% de (i)): Aplique el porciento de seguro social en vigor y multiplíquelo por la cantidad en (i) y anote el resultado en este espacio.

          - Seguro de desempleo (% de (i)): Multiplica el porciento de seguro de desempleo por la cantidad en (i) y anote el resultado en este espacio.

          - Seguro de responsabilidad pública. (% de (i)): Multiplique el por ciento del seguro de responsabilidad pública por la cantidad en (i) y anote el resultado en este espacio.

          - Seguro de incapacidad (% de (i)): Multiplique el por ciento del seguro de incapacidad por la cantidad en (i) y anote el resultado en este espacio.

          - Sume las cantidades anotadas en los encasillados (vii), (viii), (ix), (x) y (xi) y anote el resultado en este espacio.

          - Beneficio industrial (6% de (xii)): determine el 6% de la cantidad anotada en el encasillado (xii) y anote el resultado en este espacio.

1. Total de mano de obra ((vi)+(xii)+(xiii)): Sume las cantidades anotadas en los encasillados (vi), (xii) y (xiii) y anote el resultado en este espacio.

          - Subtotal de equipo: Transfiera el subtotal de la Parte B, Equipo a este espacio.

          - Beneficio industrial (15% de (xiv)): Determine el 15% de la cantidad anotada en el encasillado (xiv) y anote el resultado en este espacio.

2. Total de renta de equipo ((xiv)+(xv)): Sume las cantidades anotadas en los encasillados (xiv) y (xv).

          - Subtotal de materiales: Transfiera el subtotal de la parte C, Materiales a este espacio.

          - Beneficio industrial (15% de (xvi)): Determina el 15% de la cantidad anotada en el encasillado (xvi) y anote el resultado en este espacio.

3. Total de renta de materiales ((xvi)+(xvii)): Sume las cantidades anotadas en los encasillados (xvi) y (xvii).

          - Subtotal (1+2+3): Sume las cantidades anotadas en los encasillados 1, 2 y 3 y anote los resultados en este espacio.

          - Fianzas de ejecución y pago por mil de (xviii): Multiplique por 1000 el subtotal obtenido en (xviii)

4. Costo total del trabajo por administración delegada ((xviii)+(xix)): Sume las cantidades anotadas en los encasillados ((xviii)+(xix) y anote el resultado en este espacio. Esta cantidad es el costo del trabajo. Realizado por administración delegada.

Una vez completados todos estos cómputos y verificados, el contratista y el jefe del proyecto firmarán.