## Notas
Hoja | Celda | Título de columna | Nota
CML Report | T8 | Contract Beginning Date: | Nota: Incluir la fecha de comienzo del contrato en el siguiente formato: MM/DD/YYYY.
CML Report | T9 | Original Contract Time: | Nota: Incluir el número original de días para completar el proyecto.
CML Report | T13 | Change in Contract Time (%): | Nota: Si el fondo del encasillado es rojo, la modificación es considerada un cambio mayor (SOP).
CML Report | E14 | Date: | Nota: Fecha del informe mensual o del documento (CHO o EWO) donde se incluye el Modification Log. Incluir en el siguiente formato: MM/DD/YYYY
CML Report | T14 | Time Completed to Date (%): | Nota: Este % del proyecto es a la fecha del informe.
CML Report | T15 | Change in Contract Amount (%): | Nota: Si el fondo del encasillado es rojo, la modificación es considerada un cambio mayor (SOP).
CML Report | T16 | % Work Performed to Date: | Nota: El % de trabajo realizado en el campo.
CML Report | E17 | No. of CHO documents: | Nota: Número de CHOs en el proyecto incluyendo el documento a ser incluido en este informe.
CML Report | T17 | Estimated Completion Date: | Nota: Terminación real del proyecto. Fecha que el administrador estima terminará el proyecto. Entre en el siguiente formato: MM/DD/YYYY
CML Report | E18 | No. of EWO documents: | Nota: Número de EWOs en el proyecto incluyendo el documento a ser incluido en este informe.
CML Report | T18 | Administrative Date of Comptroller Office (Contralor): | Nota: Incluir fecha de terminación administrativa del contrato en la Oficina del Contralor. Celda con fondo rojo representa que la fecha es menor a la fecha actual.
CML Report | T19 | Project End Date (FMIS): | Nota: Incluir fecha de terminación administrativa del contrato en el sistema financiero de FHWA, conocido como FMIS (Financial Management Information System). Celda con fondo rojo representa que la fecha es menor a la fecha actual.
CML Report | E22 | Project Description: | Nota: Descripción general de los trabajos o "scope" del proyecto.
CML Report | B31 | Does the project have pay items with ER funds? | Nota: Para completar esta tabla se utiliza el "Project Agreement". La información se escribe directamente, no hay que hacer ningún cómputo. Si el proyecto es estatal, solamente se llenan las columnas de State Funds.
CML Report | E33 | INPUT PROJECT AGREEMENT | Nota: Entre el valor de fondos federales participativos que se encuentra en el documento "Project Agreement" al final de cada unidad. Este valor representa todas las partidas elegibles para fondos federales.
CML Report | G33 | Participating | Nota: Entre el valor de la contigencia que se encuentra en el documento "Project Agreement" al final de cada unidad.
CML Report | I33 | Contingencies (Participating) | Nota: Entre el valor de fondos para "payroll, mileage and diets" que se encuentra en el documento "Project Agreement"al final de cada unidad. Los proyectos mas recientes no tienen este valor.
CML Report | K33 | Payroll, Mileage and Diets | Nota: En el "Project Agreement", la penúltima página tiene una tabla de "SUMMARY OF COST". La información viene de esa tabla, en la columna que lleva el mismo nombre.
CML Report | L33 | F.A. Funds Requested | Nota: Este campo se calcula automáticamente con la información incluida en las columnas anteriores.
CML Report | M33 | Contingencies (Federal Funds) | Nota: Este campo se calcula automáticamente con la información incluida en las columnas anteriores.
CML Report | N33 | Calculation of Toll Credits | Nota: Este campo se calcula automáticamente con la información incluida en las columnas anteriores.
CML Report | O33 | Contingencies (Toll Credits) | Nota: Este campo se calcula automáticamente con la información incluida en las columnas anteriores.
CML Report | P33 | State Share of Federal Funds | Nota: Este campo se calcula automáticamente con la información incluida en las columnas anteriores.
CML Report | Q33 | Contingencies (State Share) | Nota: Entre el valor de fondos estateles (no participativos) que se encuentra en el documento "Project Agreement" al final de cada unidad.
CML Report | R33 | Not Participating (State Funds) | Nota: Entre el valor de la contigencia para los fondos estatales (no participativos) que se encuentra en el documento "Project Agreement" al final de cada unidad.
CML Report | T33 | Contingencies (Not Participating) | Nota: Entre el valor de fondos para "payroll, mileage and diets" que se encuentra en el documento "Project Agreement"al final de cada unidad, respecto a los fondos estatales (no participativos). Los proyectos mas recientes no tienen este valor.
CML Report | G68 | Proposed Amount | Nota: Incluir el % de participación federal, según las partidas de pago en la modificación.
CML Report | H68 | Federal Share (%) | Nota: Este campo se calcula automáticamente con la información incluida en las columnas anteriores.
CML Report | K68 | Federal Share Amount | Nota: Este campo se calcula automáticamente con la información incluida en las columnas anteriores.
CML Report | L68 | Toll Credits Amount | Nota: Este campo se calcula automáticamente con la información incluida en las columnas anteriores.
CML Report | M68 | Non Participating Amount (State Funds) | Nota: Este campo se calcula automáticamente con la información incluida en las columnas anteriores.
CML Report | O68 | Time Extension (Days) | Nota: Este campo se calcula automáticamente con la información incluida en las columnas anteriores. Para uso de la Oficina de Enlace Federal y Presupuesto.
CML Report | P68 | Federal Share for Project Modification Letter | Nota: Este campo se calcula automáticamente con la información incluida en las columnas anteriores. Para uso de la Oficina de Enlace Federal y Presupuesto.
CML Report | Q68 | Toll Credits for Project Modification Letter | Nota: Incluir comentarios sobre las modificaciones al proyecto.
CML Report | L226 | Federal | Nota: Esta es la cantidad que excede la contingencia federal.
CML Report | O226 | Toll Credits | Nota: Esta es la cantidad que excede la contingencia para toll credits.
CML Report | Q226 | State | Nota: Esta es la cantidad que excede la contingencia estatal, es necesario añadir fondos estatales.
CML Report | E227 | Revised Contract Amount (all Funds): | Nota: Si el encasillado está en rojo, el proyecto requiere de fondos adicionales.
CML Report | E228 | Amount of Federal Funds Needed (FMIS): | Nota: Si el encasillado está en rojo, el proyecto requiere de fondos adicionales.
CML Report | E229 | Amount of State Funds Needed (FMIS): | Nota: Si el encasillado está en rojo, el proyecto requiere de fondos adicionales.