que ocurre si en una certificacion de pago se quiere pagar una cantidad de un item que no tiene partidas suficientes? por ejemplo, sobran 8 ea de una partida y quiero pagar 10 ea

2:10 PM

Estimado Enrique,

En el programa ACT / PACT, esto es lo que ocurre cuando en una certificación de pago se intenta pagar una cantidad mayor a la disponible en una partida (por ejemplo, si quedan 8 ea disponibles e intentas pagar 10 ea):

1. En el Formulario de Certificación de Pago (PaymentCertForm)

- Permite el ingreso pero alerta de sobre-certificación (Overrun): El sistema calcula la Cantidad Revisada Total (Total Revised Quantity) de la partida, la cual se compone de la cantidad base del contrato más las adiciones aprobadas mediante Ordenes de Cambio (CHOs / Change Orders).

- Alertas visuales de insuficiencia:

  - Si la cantidad a pagar supera lo disponible de la partida (o la cantidad autorizada en Certificados de Manufactura si la partida lo requiere), el sistema muestra un indicador de estado en rojo o amarillo (como MISSING o advertencia de faltante) especificando la cantidad excedida.

2. En el Control Contractual y Reportes

- Registro de Overrun: La certificación registrará las 10 ea pagadas y su monto correspondiente en el acumulado.

- Requerimiento de Orden de Cambio (CHO): Al sobrepasar la cantidad contractual autorizada (las 8 ea disponibles), se genera un exceso o overrun de 2 ea. Para que el proyecto y los reportes de liquidación (tales como ACT-122, ACT-117C y Liquidación Final) queden totalmente ajustados y balanceados, el sistema requerirá que se procese o incluya una Orden de Cambio (CHO / Change Order) que extienda la cantidad autorizada de esa partida en al menos 2 ea (o las que correspondan).

- Partidas que requieren Certificado de Manufactura (CM): Si la partida tiene un requisito de CM activo, el cálculo de disponibilidad se coteja contra las cantidades aprobadas en los certificados de manufactura registrados. Si el acumulado pagado excede lo aprobado por el CM, se marcará como insuficiente hasta que se apruebe un nuevo CM o un suplemento de cantidad.