DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS (FLOWCHARTS)

Manual de Flujos de Trabajo para las Módulos Principales del Sistema PACT
Programa de Administración de Contratos y Control de Obra

📌 SOBRE EL DISEÑO DE PROCESOS PACT Los diagramas de flujo presentados en este documento representan la arquitectura funcional de negocio del sistema PACT. Fueron concebidos y diseñados por el Ing. Enrique Saavedra Sada, PE, para normar y automatizar los procesos de auditoría, entrada de datos de campo, fiscalización laboral, control de manufactura BABA, certificación mensual de pagos y gestión de órdenes de cambio en proyectos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT / PRHTA) y la FHWA.

1. SECCIÓN: RESUMEN (DASHBOARD & CONSOLIDACIÓN EJECUTIVA)

El módulo de Resumen centraliza los datos maestros del contrato, consolidando el progreso físico de campo (ACT-45), los desembolsos acumulados (ACT-117C) y las modificaciones contractuales (CHO) para alimentar los indicadores ejecutivos (KPIs) y el informe maestro ACT-32.

Secuencia Lógica del Diagrama de Flujo (Pasos del Proceso):

Inicio: Carga inicial de los datos contractuales y partidas del proyecto.

Lectura de Datos: Procesamiento del Contrato Original y Órdenes de Cambio (CHO) aprobadas.

Consolidación Acumulada: Integración tripartita de Progreso en Campo (ACT-45), Pagos Mensuales (ACT-117C) y Retenciones/MOS (ACT-117B).

Cálculo de KPIs: Generación instantánea de porcentajes de avance físico, avance financiero, balance por certificar y días ejecutados vs. plazo contractual.

Salida de Datos: Presentación en Tableros Visuales y exportación del Formulario Ejecutivo Maestro ACT-32.

2. SECCIÓN: ENTRADA DE DATOS (INFORMES DIARIOS ACT-45 E INSPECCIÓN ACT-96)

Gobierna la recolección de evidencia primaria en el sitio de construcción. Captura las jornadas laborales, condiciones climáticas, recursos consumidos, cantidades ejecutadas por partida y hallazgos ambientales/seguridad (ACT-96).

Secuencia Lógica del Diagrama de Flujo (Pasos del Proceso):

Inicio de Jornada: Creación del Informe Diario de Inspección (ACT-45).

Registro Ambiental & Recursos: Ingreso de temperatura, clima, personal de trabajo y equipo utilizado.

Selección de Partidas: Desplegable estricto de partidas activas del contrato original o CHO aprobadas.

Ingreso de Cantidades: Registro de la producción física diaria por partida.

Evaluación de Incidencias: Si ocurren eventos especiales o inspecciones de agencias externas (EPA, OSHA, ACT, DNER), se abre y vincula el reporte ACT-96.

Evidencia Fotográfica: Anclaje de fotos fehacientes a la fecha y partida trabajada.

Cierre & Validación: Firma digital del Inspector y actualización automática del 'Progreso en Campo' en PACT.

3. SECCIÓN: CUMPLIMIENTO LABORAL (CERTIFIED PAYROLL & DAVIS-BACON)

Módulo fiscalizador de la legislación laboral federal (Davis-Bacon Act) y estatal. Valida las clasificaciones de puestos, tarifas salariales por hora, pago de horas extra y retenciones de nómina de contratistas y subcontratistas.

Secuencia Lógica del Diagrama de Flujo (Pasos del Proceso):

Recepción de Nóminas: Carga de la nómina semanal certificada del contratista principal y subcontratistas.

Auditoría de Puestos: Verificación de las clasificaciones laborales (carpinteros, operadores, albañiles, etc.).

Verificación Salarial: Cruce automático de la tarifa pagada por hora contra la escala de salarios mínimos vigentes.

Control de Horas Extra: Auditoría de cálculo de pago de horas extra (Overtime) tras rebasar las horas legales diarias/semanales.

Validación Jurídica: Revisión de la Declaración Jurada adjunta al reporte de nómina.

Aprobación Laboral: Emisión de conformidad en PACT para habilitar el trámite de certificación de pago.

4. SECCIÓN: CERTIFICADOS DE MANUFACTURA (CM & CUMPLIMIENTO BABA)

Aplica la 'Regla de Oro' de PACT. Asegura que ninguna partida de hierro, acero o producto manufacturado BABA sea certifiable para cobro sin contar con el respaldo documental de procedencia y calidad cargado en el sistema.

Secuencia Lógica del Diagrama de Flujo (Pasos del Proceso):

Carga Documental: Ingreso del Certificado de Manufactura (MTR / BABA) emitido por el fabricante.

Asociación de Partidas: Vinculación directa a la partida o grupo de partidas amparadas.

Evaluación de Certificado Múltiple: Si el certificado cubre varias partidas, se activa la distribución por ítem y PACT expande automáticamente los registros en la base de datos.

Validación del Balance: Comprobación automática: Cantidad Total Certificada CM >= Cantidad Acumulada a Pagar.

Detección de Incumplimiento: Si la cantidad es insuficiente, PACT despliega una alerta roja visual en el módulo de cobro.

Aprobación: Si se cumple el 100% del respaldo, la partida queda habilitada en verde para cobro auditado.

5. SECCIÓN: MONTHLY PAYMENT (CERTIFICACIÓN DE PAGO MENSUAL ACT-117C)

Gestiona la liquidación financiera del periodo. Integra el progreso medido en campo, los respaldos de manufactura, el balance de Material On Site (ACT-117B) y aplica automáticamente la retención contractual.

Secuencia Lógica del Diagrama de Flujo (Pasos del Proceso):

Apertura de Periodo: Inicio de la Certificación Mensual de Pago (ACT-117C).

Conciliación de Campo: Carga del acumulado de cantidades trabajadas validadas por los informes ACT-45.

Verificación de Garantías: Confirmación de respaldos de Certificados de Manufactura en verde y adición de Material On Site (ACT-117B).

Cálculo Bruto & Retención: Determinación del subtotal a pagar y aplicación automática del porcentaje de retención contractual (Retainage 5%/10%).

Determinación del Neto: Deducción de pagadurías anteriores y establecimiento del monto neto a desembolsar.

Aprobación & Firma: Sello digital del Inspector, Ingeniero Residente y Asesor Legal.

Exportación Oficial: Emisión de reportes oficiales en Excel y PDF.

6. SECCIÓN: CHANGE ORDER (ÓRDENES DE CAMBIO CHO / ACT-122 / ACT-123)

Mecanismo formal y legal para modificar el contrato original. Gestiona partidas extra, ajustes de cantidades, extensiones de plazo y validación presupuestaria federal/estatal.

Secuencia Lógica del Diagrama de Flujo (Pasos del Proceso):

Detección del Cambio: Identificación de imprevisto en campo, ajuste de diseño o trabajo adicional.

Elaboración del Borrador: Creación de la Orden de Cambio (CHO) mediante formulario ACT-122.

Desglose de Costos (ACT-123): Análisis detallado de mano de obra, equipo, materiales, subcontratos y tiempo adicional.

Verificación Presupuestaria: Validación en PACT de que el monto no sobrepase el techo de asignación de fondos federales/estatales.

Checklist de Cumplimiento (ACT-124): Verificación de endosos ambientales, legales y técnicos.

Aprobación & Inyección: Firma de las partes e inyección automática de nuevas partidas y días de extensión al contrato activo en PACT.

SECCIÓN ABOUT - CRÉDITOS Y RECONOCIMIENTO DE AUTORÍA

📌 SISTEMA PACT - AUTORÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL El diseño de flujos de proceso, arquitectura de datos y diagramas funcionales del programa PACT ha sido desarrollado en su totalidad por el Ing. Enrique Saavedra Sada, PE. Esta documentación técnica de flujos de trabajo (Flowcharts) sirve como estándar oficial de operación para la administración, inspección y auditoría de proyectos de construcción bajo el sistema PACT. Diseñador del Software y Procesos: Ing. Enrique Saavedra Sada, PE Fecha de Publicación: Julio 2026 Ubicación de Archivos: C:\Users\Enrique Saavedra\Documents\PROGRAMAS AI\Programa ACT\Documentos\Flowcharts