## Slide 1
PROYECTOS ACTIVOS
DISTRITO METRO
FECHA DEL INFORME
1/8/2026

## Slide 2
AC-20024 / ER-9999(532)
Descripción del Proyecto:
Este proyecto es uno de emergencia para reparar los daños causados por el Huracán María a las intersecciones semaforizadas, específicamente a los sistemas de cámaras de vigilancia y de monitoreo vehicular de las siguientes carreteras: PR-1, PR-181, PR-199 y PR-3.
Actividades Realizándose:
DTOP inspeccionó y aprobó varias intersecciones de la PR-1:
  PR-1 int. Villa Blanca.
  PR-1 int Sakura Ave.
  PR-1 int Ave. Muñoz Rivera.
  PR-1 int Ave. Leoncio Velázquez
  PR-1 int PR-169 y PR 33.
  PR-1 int PR-796.
  PR-1 Int. PR-798
  PR-1 int PR-175
  PR-1 int PR-176
  PR-1 int Beverly Hills
  PR-1 int Canejas
  PR-1 int Alto Apolo
  PR-1 int José de Diego st.
  PR-1 con PR-21
  PR-1 int PR-3
Instalando cables entre el gabinete, el K7, el Pull box, y el Riser en las siguientes intersecciones:
  PR- 1 & Accesos a San Juan Industrial Park & Ramallo.
  PR181 con Encantada.
  PR-199 con Emiliano Poll
  PR-199 con Regina Medina st.
Se instaló la camara pendiente de la PR-1 con José Garrido Ave.
Puntos críticos a atender:
Ninguno al momento.
Administrador | Ing. Luis Pastor Reyes |  |  | 
Supervisor | Ing. Carlos Céspedes Gómez |  |  | 
Contratista | Bonneville Contracting and Technology Group, LLC |  |  | 
Fecha del Informe | 8 de enero de 2026 |  |  | 
Costo Original |  |  | $ 927,200.00 | 
Costo Revisado |  |  | $ 4,935,909.26 | 
Incremento ($) Proyectado |  |  | $ 78,400.00 | 
Última certificación | Fecha | Fecha: | 20 de noviembre de 2025 | 
 | Monto | Monto: | $ 27,775.76 | 
Monto Certificado Acumulado |  |  | $ 4,338,349.90 | 
Monto Ejecutado Acumulado |  |  | $4,338,349.90 | 
Fecha de Comienzo |  |  | 1 de noviembre de 2022 | 
Terminación Original (fecha) |  |  | 27 de agosto de 2023 | 
Terminación Revisada (fecha) |  |  | 13 de enero de 2026 | 
Terminación Proyectada (fecha) |  |  | 13 de enero de 2026 | 
% Obra Certificado |  |  | 87.89% | 
% Obra Ejecutado |  |  | 87.89% | 
% Tiempo |  |  | 95.30% | 
Tipo de Fondo | Federal |  | Terminación Sustancial | No
Rehabilitación del Sistema Video Detección de las Carreteras PR-1, PR-181, PR-199 y PR-3