## ACT-96 Informe Generado
INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN (ACT-96)
NÚM. DE PROYECTO (1) | AC-200023
NOMBRE DE PROYECTO (2) | Rehabilitación del Sistema Video Detección de las Carreteras PR-8, PR-23, PR-25 & PR-35
MUNICIPIO (3) | San Juan
CONTRATISTA (4) | Unique Builders
FECHA (5) | 23-Aug-24
CLIMA (9)
ADMINISTRADOR (24)
PUESTO (25)
TRABAJO EJECUTADO / ACTIVIDADES (15)
Actividad: | Fernández Juncos con Cerra (2 limpiezas, ok)
Actividad: | Fernández Juncos con San Juan (2 limpiezas, ok)
Actividad: | Fernández Juncos con Miramar (limpieza y desganche, ok)
Actividad: | Fernández Juncos con Ohare (ok)
Actividad: | Fernández Juncos con Hipodromo (ok)
Actividad: | Fernández Juncos con Avelino Vicente ( 1 limpieza, falta una cámara, ok)
Actividad: | Fernández Juncos con Labra (3 limpiezas, ok)
Actividad: | Fernández Juncos con Figueroa (ok)
Actividad: | Fernández Juncos con Pavia (limpieza y ajuste del rótulo, ok)
Actividad: | Fernández Juncos con Del Parque (2 limpiezas de cámara, dañada tarjeta fase C, ok lo demás)
EQUIPO |  | PERSONAL
Truck canasto H-55017 |  | Heriberto Sánchez --Foreman
PickUp F150 866-721 |  | Esteban López --Labor
Flashing Arrow |  | Juan Cabrera --Chofer
Josué Clemente --Tecnico