## Sheet1
Instrucciones para Completar el Formulario ACT-45 "Informe Diario de Actividades"
1 | Número de Proyecto según aparece en el contrato (código ACT).
2 | Nombre del Proyecto según aparece en el contrato.
3 | Municipio donde está ubicado el proyecto. Si el proyecto cubre más de un Municipio, se indicará el Municipio donde está ubicada la actividad inspeccionada.
4 | Nombre del contratista según aparece en el contrato.
5 | Fecha en que ocurre la actividad.
6 | Día de la semana en que ocurre la actividad.
7 | Persona designada a inspeccionar la actividad.
8 | Número de páginas del informe.
9 | Número de Informe Diario de Actividades (IDA). Este número será asignado por el Ingeniero o Administrador de Proyecto.
10 | Descripción del clima. Indicar si es soleado, nublado, lluvioso, etc.
11 | Periodo de tiempo que comprendió la lluvia, si aplica, indicando la hora de comienzo y terminación.
12 | Horario que el contratista estuvo activo en la actividad. No necesariamente es el horario de los empleados, ya que la actividad puede comenzar en cualquier momento durante el día.
13 | Número de partida en el contrato relacionada a las actividades que se inspeccionaron
14 | Número de especificación relacionada a la actividad o partida que se inspeccionó.
15 | Descripción de la Partida de contrato relacionada a la actividad inspeccionada.
16 | Medidas tomadas con respecto a la partida.
17 | Unidad de la partida medida. Ej. LnM, CuM, etc.
18 | Identificar, con la mayor información posible, el área del proyecto donde se realiza la actividad. En ocasiones los proyectos cuentan con varias líneas y es por esto que hay que saber cual se usa de referencia. Además, identificar el lado de la carretera (izq. ó derecho, int. ó exterior) y cualquier otra información pertinente.
19 | A cumplimentar por el Administrador. Cantidad que el Ingeniero o Inspector de Proyecto entiende se acepta como correcta con respecto a las medidas tomadas por el Inspector. Esta cantidad se utilizará en la certificación correspondiente.
20 | Anotar lo ocurrido durante el día en la actividad. Una descripción del método de trabajo así como detalles de la localización de la actividad. Se anotarán los señalamientos al contratista o sus preguntas. Se incluye además comentarios con respecto a la seguridad en esa actividad.
21 | Muestras de suelos, agregados, hormigones, etc., si aplica. Se incluye información de donde se tomó la muestra.
22 | Nombre de todas las personas del contratista que están en la actividad.
23 | Clasificación por la cual fueron contratados los empleados (ej. carpintero, obrero, etc.).
24 | El horario del empleado durante el día de la actividad.
25 | Cualquier comentario con respecto al empleado (ej. lo removieron para otra actividad a la 12:00pm.).
26 | Tipo de equipo (ej. excavadora, dozer, etc.).
27 | Descripción del equipo, incluyendo | marca, modelo, capacidad, etc.
28 | Horas activas o inactivas que estuvo el equipo en la actividad.
29 | Indicar si alguno de los equipos fue removido del área de trabajo, a que hora y hacia donde. Además, se indica que materiales relacionados a esta actividad fueron incorporados al proyecto e incluir las cantidades del mismo (ej. 2 quintales de varilla #4).
30 | Área para realizar cualquier tipo de cómputos o dibujos que ilustren o sustenten los números que se indicaron en la tabla del Trabajo Ejecutado.
31 | Indicar cualquier situación adicional, incluyendo aspectos de seguridad.
32 | Nombre de la persona que cumplimenta el informe.
33 | Firma de la persona que cumplimenta el informe.
34 | Fecha en la que se cumplimenta el informe.
35 | Nombre de la persona que revisa la información anotada por el inspector. Este puede ser el Ingeniero del Proyecto, el ingeniero residente o la persona designada para ello.
36 | Firma de la persona que revisa el informe.
37 | Fecha en la que se realiza la revisión. | Fecha en la que se realiza la revisión.