## ACT-32 (pag1)
Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN
Cómite para Evaluación de CHO y EWO
Información General: | [6 empty] | Página 1 de 3
Nombre del Proyecto: | Rehabilitación del Sistema Video Detección de las Carreteras (PR-1, PR-181, PR-199 y PR-3)
Número AC: | AC-200024
Ayuda Federal: |  | Si | X | No |  | Num.Fed. | ER-9999(532)
Director Regional: | Ing. Eduardo F. Ruiz Vélez |  |  |  | Diseñador: | ACT
Supervisor del Proyecto: | Ing. Carlos Céspedes Gómez |  |  |  | Contratista: | Bonneville Contracting And Technology Group, LLC
Administrador: | Ing. Luis R. Pastor Reyes
Fecha de Comienzo: | 2022-11-01 |  |  |  | Costo Original: | 927200
Fecha de Terminación: | 2024-03-24 |  |  |  | Costo Revisado: | 4727961.09
Fecha de Terminación Revisada: | 2025-05-20
CHO: |  |  | EWO: | C (02)
Concepto de Cambio:
Justificación:
Este es un proyecto de emergencia para reparar los daños causados por el huracán María a las intersecciones semaforizadas que tuvieron daños visibles y ocultos específicamente a las cámaras de vigilancia y sistemas de monitoreo de vehículos de las siguientes carreteras: PR-1, PR-181, PR-199 and PR-3. Como requisito contractual, el punto número 18 de la propuesta "Evaluación de Intersecciones" requiere realizar una evaluación de las intersecciones de las carreteras mencionadas y verificar el estado de los equipos, así como documentar cualquier otro daño que pueda afectar el buen funcionamiento de estos sistemas. Como resultado de esta evaluación, se contabilizaron y actualizaron los daños sufridos por las intersecciones tras el huracán. Es necesario incluir en este documento las siguientes partidas: Item # 21 Tree Pruning: en otras intersecciones se encontró que hay que podar árboles que interfieren con las Cámaras de Video Detección. Item # 22 Relocation of Traffic Signal Cabinet: hay varias intersecciones que no se pudo llevar a cabo la evaluación de los sistemas de video detección, debido a que los gabinetes existentes no mostraron un correcto funcionamiento por lo que se procederá a instalar los mismos que fueron incluidos en el EWO # 01. Estos trabajos incluirán entre otras cosas los trabajos de reconexión de los gabinetes nuevo con sus respectivos cableados nuevos, instalación de main pull box, tubería para estructura de semáforos y para la energizar el nuevo gabinete a una columna metro contador, etc. Item # 23, Item # 24 y Item # 31 (Video Image Processor, Coaxial and Power Cable y Video Detection Camera): estas partidas fueron negociadas ya que su precio aumentó y también aumentaron como consecuencia del estudio realizado para verificar el funcionamiento de las intersecciones, en el mismo se demostró la realidad de una necesidad de añadir estos componentes para el buen funcionamiento de las intersecciones semaforizadas. Item # 25 Demolish Traffic Signal Foundation (Pole, Controller): esta partida se crea para poder remover o eliminar las bases de los gabinetes de control existentes que serán reemplazados por bases y gabinetes nuevos. Es necesario eliminar esta base por seguridad tan pronto se realice la transferencia a los nuevos gabinetes. Item # 26 Miscellaneous Works (Power Suply and Brakes Panel): en el assesment se encontró que los gabinetes existentes no tenían una protección de altos voltaje y corriente y por otra parte estaban defectuosos el suplidor de energía. La División de Tránsito recomendó instalar dichos componentes como parte de suplir corriente y las debidas protecciones a los equipos. Continuación Próxima Página
Descripción de partida |  |  |  | Unit | Quantity | Unit Price | Total
21 626-365 Pruning Existing Tree |  |  |  | Each | 1 | 3010.11 | 3010.11
22 654-344 Relocation of Traffic Signal Cabinet |  |  |  | Each | 11 | 116196.65 | 1278163.15
23 654-590 Video Image Processor |  |  |  | Each | 55 | 3500 | 192500
24 654-644 Coaxial and Power Cable |  |  |  | LnM | 33550 | 14.5 | 486475
25 654-911 Demolish Traffic Signal Foundation (Pole,Controller) |  |  |  | Each | 11 | 4529.56 | 49825.16
26 654-185 Miscleaneos Works ( power suply and brakes panel) |  |  |  | LS | 159 | 585.6 | 93110.4
27 654-185 Miscleaneos Works ( conduit obstruction) |  |  |  | LS | 100 | 2500 | 250000
28 888-150 Allowance For PREPA |  |  |  | FA | 100 | 200 | 20000
Sub-Total: | 2373083.82 |  |  |  | Dias otorgados en | 422
este documento
Comentarios:
Supervisor de Proyecto:
Administrador: | Ing. Luis R. Pastor Reyes |  |  |  |  | Ing. Carlos Céspedes Gómez
Director Regional: | Ing. Eduardo F. Ruiz Vélez
Comentarios:
Participación FHWA:
| Sí |  | No |  | Firma Representante FHWA
Comentarios FHWA:
Autorizado por: |  |  |  |  | Revisado Por:
Nombre y Firma Director Área de Diseño |  |  |  |  | Representante Asesor Legal del
Director Ejecutivo o su Repersentante Autorizado
Nombre y Firma Director Area de Construcción
Nombre y Firma Director Ejecutivo Auxiliar de Infraestructura
Nombre y Firma Director Area de Finanzas o su Representante Autorizado
Nombre y Firma Director Ejecutivo o su Representante Autorizado
ACT-32