## Sheet1
Instrucciones para Completar el Formulario ACT-45 "Informe Diario de Actividades"
1 | Número de Proyecto según aparece en el contrato (código ACT). |  | H6
2 | Nombre del Proyecto según aparece en el contrato. |  | H8:H10
3 | Municipio donde está ubicado el proyecto. Si el proyecto cubre más de un Municipio, se indicará el Municipio donde está ubicada la actividad inspeccionada. |  | H12
4 | Nombre del contratista según aparece en el contrato. |  | H14
5 | Fecha en que ocurre la actividad. |  | Y5
6 | Día de la semana en que ocurre la actividad. |  | Z7:AF7
7 | Persona designada a inspeccionar la actividad. |  | Z9
8 | Número de páginas del informe.
9 | Número de Informe Diario de Actividades (IDA). Este número será asignado por el Ingeniero o Administrador de Proyecto.
10 | Descripción del clima. Indicar si es soleado, nublado, lluvioso, etc. |  | X14, AB14
11 | Periodo de tiempo que comprendió la lluvia, si aplica, indicando la hora de comienzo y terminación. |  | X16, AB16
12 | Horario que el contratista estuvo activo en la actividad. No necesariamente es el horario de los empleados, ya que la actividad puede comenzar en cualquier momento durante el día. |  | G18, J18
13 | Número de partida en el contrato relacionada a las actividades que se inspeccionaron |  | A24:A27
14 | Número de especificación relacionada a la actividad o partida que se inspeccionó. |  | D24:D27
15 | Descripción de la Partida de contrato relacionada a la actividad inspeccionada. |  | H24:H27
16 | Medidas tomadas con respecto a la partida. |  | R24:R27
17 | Unidad de la partida medida. Ej. LnM, CuM, etc. |  | U24:U27
18 | Identificar, con la mayor información posible, el área del proyecto donde se realiza la actividad. En ocasiones los proyectos cuentan con varias líneas y es por esto que hay que saber cual se usa de referencia. Además, identificar el lado de la carretera (izq. ó derecho, int. ó exterior) y cualquier otra información pertinente. |  | W24:W27
19 | A cumplimentar por el Administrador. Cantidad que el Ingeniero o Inspector de Proyecto entiende se acepta como correcta con respecto a las medidas tomadas por el Inspector. Esta cantidad se utilizará en la certificación correspondiente. |  | AB24:AB27
20 | Anotar lo ocurrido durante el día en la actividad. Una descripción del método de trabajo así como detalles de la localización de la actividad. Se anotarán los señalamientos al contratista o sus preguntas. Se incluye además comentarios con respecto a la seguridad en esa actividad. |  | A30:A39
21 | Muestras de suelos, agregados, hormigones, etc., si aplica. Se incluye información de donde se tomó la muestra. |  | G40:A41
22 | Nombre de todas las personas del contratista que están en la actividad. |  | A48:A57
23 | Clasificación por la cual fueron contratados los empleados (ej. carpintero, obrero, etc.). |  | M48:M57
24 | El horario del empleado durante el día de la actividad. |  | R48:R57
25 | Cualquier comentario con respecto al empleado (ej. lo removieron para otra actividad a la 12:00pm.). |  | V48:V57
26 | Tipo de equipo (ej. excavadora, dozer, etc.). |  | A67:A76
27 | Descripción del equipo, incluyendo | marca, modelo, capacidad, etc. | J67:J76
28 | Horas activas o inactivas que estuvo el equipo en la actividad. |  | AA67:AA76, AD67:AD76
29 | Indicar si alguno de los equipos fue removido del área de trabajo, a que hora y hacia donde. Además, se indica que materiales relacionados a esta actividad fueron incorporados al proyecto e incluir las cantidades del mismo (ej. 2 quintales de varilla #4). |  | Q77:A78
30 | Área para realizar cualquier tipo de cómputos o dibujos que ilustren o sustenten los números que se indicaron en la tabla del Trabajo Ejecutado. |  | A82:AF108
31 | Indicar cualquier situación adicional, incluyendo aspectos de seguridad. |  | N109
32 | Nombre de la persona que cumplimenta el informe. |  | A112
33 | Firma de la persona que cumplimenta el informe.
34 | Fecha en la que se cumplimenta el informe. |  | Y112
35 | Nombre de la persona que revisa la información anotada por el inspector. Este puede ser el Ingeniero del Proyecto, el ingeniero residente o la persona designada para ello. |  | A115
36 | Firma de la persona que revisa el informe.
37 | Fecha en la que se realiza la revisión. | Fecha en la que se realiza la revisión. | Y115