# MANUAL DE INSTRUCCIONES

# PACT

# DASHBOARD DE RESUMEN

## INTRODUCCIÓN AL DASHBOARD DE RESUMEN

El Dashboard de Resumen es el panel neurálgico del sistema PACT.

Consolida en tiempo real la información técnica, presupuestaria y de cumplimiento contractual de la obra.

Su objetivo es dotar al Administrador del Programa y al Ingeniero de Proyecto de una herramienta analítica precisa para supervisar los rendimientos de costo, tiempo e inspección física sin tener que navegar por las bases de datos crudas.

## ALERTAS CRÍTICAS Y FLUJO DE VALIDACIÓN

El sistema efectúa un escaneo proactivo en cada carga de datos para desplegar banners preventivos y de advertencia:

### • Alerta FMIS (End Date):

Monitorea la fecha límite. Si faltan 30 días o menos, se muestra una alerta ámbar con el tiempo restante.

Si la fecha actual sobrepasa el límite, se activa un banner rojo de alta prioridad con los días de atraso acumulados.

### • Alertas de Cumplimiento Laboral:

Escanea la fecha de vencimiento (date_expiry) de las certificaciones de contratistas y/o de subcontratistas.

El sistema implementa la regla de que si el proyecto cuenta con fecha de 'Terminación Sustancial' y los documentos expiran después de esta fecha, no se marcarán como vencidos.

### • Alertas de Certificados de Manufactura (CM) Insuficientes:

Bloquea e identifica qué partidas físicas están siendo facturadas por cantidades superiores a las certificadas en planta.

## MÓDULO DE FECHAS CLAVE:

Este bloque gobierna los plazos de vigencia de la obra.

### COMIENZO:

Fecha en que oficialmente arrancó la construcción del proyecto.

### TERMINACIÓN ORIGINAL:

Fecha límite de entrega pactada en el contrato original, sin ninguna extensión.

### TERMINACIÓN REVISADA:

Nueva fecha límite resultante de sumar las extensiones de tiempo aprobadas (CHOs) al contrato original.

### TERMINACIÓN SUSTANCIAL:

Fecha en que la obra quedó sustancialmente completa y utilizable, aunque aún con detalles menores pendientes.

### TERMINACIÓN ADMINISTRATIVA:

Fecha en que se cerraron todos los trámites administrativos y documentación final del proyecto.

### FMIS END DATE:

Fecha de finalización del proyecto registrada en el sistema federal FMIS (Fiscal Management Information System) para el uso de fondos federales.

### DÍAS CONTRATO:

Total de días calendarios estipulados en el contrato original para ejecutar la obra.

### DÍAS REVISADOS (ORIGINAL + CHO):

Total de días disponibles sumando el contrato original más todas las extensiones de tiempo aprobadas por órdenes de cambio.

### TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA:

Días calendarios que han pasado desde el inicio hasta hoy.

### BALANCE DE DÍAS:

Diferencia entre los días revisados y el tiempo transcurrido; indica cuántos días le quedan al contrato.

## MÓDULO DE 💲 COSTOS Y PAGOS

Este bloque resume el estado financiero del contrato, mostrando cuánto se ha pagado, cuánto queda por pagar y el avance económico de la obra.

### COSTO ORIGINAL:

Monto total del contrato firmado inicialmente, antes de cualquier modificación o cambio.

### COSTO AJUSTADO:

Monto vigente del contrato resultante de sumar el costo original más el total de Change Orders aprobados.

### CERTIFIED TO DATE (WP):

Total acumulado de trabajo pagado en todas las certificaciones de pago emitidas hasta la fecha.

### ÚLTIMA CERT:

Número y fecha de la certificación de pago más reciente emitida al contratista.

### MONTO:

Cantidad neta pagada en esa última certificación.

### BALANCE ACTUAL (REMAINING):

Dinero que falta por certificar, calculado como la diferencia entre el costo ajustado y lo certificado a la fecha.

### BALANCE CERTS. PAGADAS:

Suma de todos los montos netos efectivamente pagados al contratista a través de las certificaciones.

### % DE OBRA EJECUTADA:

Porcentaje del costo ajustado que ya fue certificado y pagado, indicando el avance económico de la obra.

### PROGRESO DEL TIEMPO TRANSCURRIDO:

Porcentaje de los días totales del contrato que ya han transcurrido desde el inicio.

### TOTAL FHWA:

Fondos federales asignados al proyecto versus el monto ya certificado con cargo a esa fuente.

### TOTAL ACT:

Fondos locales de la ACT asignados al proyecto versus el monto ya certificado con cargo a esa fuente.

## MÓDULO DE MATERIAL ON SITE (MOS):

Este bloque controla los materiales que han sido entregados en el sitio de la obra pero que aún no han sido instalados o incorporados a la construcción.

### BALANCE PAGADO HASTA LA FECHA:

Total acumulado facturado por materiales entregados en sitio y reconocidos en certificaciones de pago como MOS.

### TOTAL MOS EJECUTADO:

Porción del MOS ya descontada en certificaciones posteriores porque el material fue incorporado y pagado como trabajo ejecutado.

### BALANCE ACTUAL:

Saldo pendiente de MOS: materiales en sitio que ya fueron reconocidos pero que aún no han sido incorporados a la obra ni descontados.

## MÓDULO DE CHANGE ORDERS (CHOs):

Este bloque resume todas las órdenes de cambio del contrato, tanto en costo como en tiempo, mostrando su estado de aprobación y su impacto sobre el contrato original.

### APROBADOS:

Órdenes de cambio ya firmadas y vigentes, indicando su cantidad, los días de extensión otorgados y el monto total aprobado.

### EN TRÁMITE:

Órdenes de cambio que han sido propuestas pero que aún están pendientes de aprobación final.

### RESUMEN:

Consolidación de todos los CHOs (aprobados y en trámite), mostrando los totales combinados de número, días y monto.

### % DE CAMBIO (COSTO):

Proporción que representan los CHOs aprobados respecto al costo original del contrato.

### % DE CAMBIO (DÍAS):

Proporción que representan los días de extensión aprobados respecto al plazo original del contrato.

## MÓDULO DE RETENCIONES Y OTROS:

Este bloque detalla todas las deducciones, penalidades y reembolsos aplicados al contrato, permitiendo calcular el monto real neto pagado al contratista.

### RETENCIÓN 5% ($) (-):

Garantía equivalente al 5% retenida acumuladamente de cada certificación de pago como respaldo de cumplimiento contractual.

### LAST RETENTION:

Número y fecha de la última certificación donde se aplicó retención del 5%, y el monto retenido en esa certificación.

### RETENCIÓN EXTRA ($) (-):

Monto adicional retenido fuera del 5% estándar, aplicado por acuerdo especial o condición contractual específica.

### AJUSTE DE PRECIO ($) (+/-):

Corrección al monto del contrato por variación en precios de materiales o por condiciones pactadas contractualmente.

### MULTAS SEGURO ($) (-):

Deducciones aplicadas por incumplimiento en las coberturas de seguro requeridas por el contrato.

### OTRAS PENALIDADES ($) (-):

Cualquier otra deducción contractual que no esté clasificada en las categorías anteriores.

### DAÑOS LÍQUIDOS DLQ ($) (-):

Multa económica aplicada por terminar la obra fuera del plazo contractual, calculada a una tarifa fija por día de atraso.

### REEMBOLSO RETENCIÓN ($) (+):

Devolución al contratista de la retención del 5% previamente retenida, una vez cumplidas las condiciones contractuales.

### REEMBOLSO PENALIDADES ($) (+):

Devolución al contratista de penalidades previamente aplicadas que fueron revertidas o compensadas.

### RETENCIONES Y PENALIDADES:

Saldo neto total de todas las retenciones y penalidades activas aplicadas al contrato.

### NET PAID:

Monto real neto pagado al contratista después de descontar todas las retenciones, penalidades y deducciones aplicables.

## MÓDULO DE LIQUIDACIÓN:

Este bloque refleja el estado del proceso de cierre formal del contrato, incluyendo la recolección de firmas y documentos requeridos para la liquidación final.

### ÍTEMS CON CIERRE:

Número de partidas del contrato que tienen todos sus documentos de cierre completados, en relación al total de partidas del proyecto.

### % FIRMAS RECOLECTADAS:

Porcentaje de firmas obtenidas de las tres partes requeridas para la liquidación: Administrador, Contratista y Liquidador.

### ADMIN / CONTR / LIQ:

Conteo individual de firmas recibidas por cada una de las tres partes intervinientes en el proceso de cierre.

### DOCUMENTOS DE CIERRE RECIBIDOS:

Relación de documentos finales entregados por el contratista que son necesarios para completar el cierre administrativo del contrato.

Alerta:

FMIS END DATE

Alerta:

CUMPLIMIENTO LABORAL

Alerta:

CERTIFICADOS DE MANUFACTURA

Modulos:

- FECHAS CLAVE

- COSTOS Y PAGOS

- MATERIAL ON SITE

- CHANGE ORDERS

- RETENCIONES Y OTROS

- LIQUIDACION

# Sección de Entrada de Datos

Este manual explica brevemente la información que debe ser completada en cada una de las 4 secciones principales del programa:

## Información General del Proyecto

En esta sección se capturan los datos básicos y descriptivos del proyecto. La información que se debe llenar incluye:

### Identificación del Proyecto:

#### Núm. AC

  - Código interno del proyecto.

#### Núm. Federal

  - Número de identificación federal del proyecto.

#### Nombre del Proyecto

  - Nombre oficial de la obra o proyecto.

#### Núm. Oracle

  - Código financiero o presupuestario en Oracle.

#### Núm. Contrato

  - Número del contrato de construcción o servicios.

#### No. Cuenta

  - Número de cuenta contable o presupuestaria asociada.

### Información Financiera:

#### Costo Original ($)

  - Presupuesto original aprobado del proyecto.

#### Participación Federal (%)

  - Porcentaje de fondos federales asignados.

#### Daños Líquidos Diarios ($)

  - Penalidad diaria por incumplimiento contractual.

### Información Administrativa:

#### Región

  - Región administrativa donde se ejecuta el proyecto.

#### Ruta de Grabación (Carpeta)

  - Directorio donde se almacenan documentos y archivos del proyecto.

#### Núm. OCPR

  - Número de registro ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico (si aplica).

#### Diseñador

  - Nombre de la firma o ingeniero diseñador del proyecto.

### Ubicación:

#### Municipios

  - Municipio(s) impactado(s) por el proyecto.

#### Carreteras

  - Carretera(s) donde se desarrolla el proyecto.

### Alcance del Proyecto (Scope):

  - Descripción detallada de los trabajos a realizar.

  - Debe incluir:

    - Punto de inicio y término.

    - Estaciones de referencia.

    - Longitud del proyecto.

    - Mejoras o trabajos contemplados.

    - Objetivos de la obra.

### Fechas relevantes:

#### Hoy (Automática)

  - Fecha actual del sistema.

  - Se calcula automáticamente.

#### Firma Contrato

  - Fecha en que se firmó el contrato.

#### Orden de Comienzo

  - Fecha de emisión de la Orden de Comienzo (Notice to Proceed).

#### Terminación Original

  - Fecha contractual original de terminación.

#### Terminación Revisada

  - Fecha revisada de terminación luego de extensiones aprobadas.

#### Termin. Administrativa (+2 años)

  - Fecha límite para cierre administrativo del proyecto.

  - Se calcula automáticamente.

#### Terminación Estimada

  - Fecha proyectada según el avance actual.

#### Terminación Sustancial

  - Fecha en que la obra quedó sustancialmente terminada.

#### Inspección Final

  - Fecha de la inspección final oficial del proyecto.

#### FMIS End Date

  - Fecha de cierre o finalización en el sistema FMIS (Federal Management Information System).

### Información del Contratista

#### Nombre de la Empresa

  - Nombre legal completo del contratista.

#### SS Patronal

  - Número de identificación patronal (EIN) del contratista.

#### Teléfono Oficina

  - Número principal de la empresa.

#### Teléfono Celular

  - Número móvil del representante o contacto principal.

#### Email

  - Correo electrónico oficial de contacto.

## Firmas Autorizadas

En este apartado se especifican las personas responsables que tienen la autoridad para aprobar y validar documentos. Se debe llenar con:

#### Nombre completo:

  - El nombre de la persona autorizada.

#### Cargo o puesto:

  - La posición que ocupa dentro de la organización (ej. Superintendente, Residente, Supervisor).

#### Iniciales o tipo de firma:

  - Para uso en formatos donde se requiere identificación rápida.

## Partidas

Esta sección detalla los conceptos de trabajo, catálogo o desglose presupuestal. La información a proporcionar es:

#### # de item:

  - El identificador único de la partida.

#### Especificación:

  - Número que le dice al contratista, inspector y diseñador qué requisitos técnicos debe cumplir ese ítem.

#### Descripción:

  - Explicación clara de la partida.

#### Unidad de medida:

  - Como metros cuadrados, metros cúbicos, piezas, lote, etc.

#### Cantidad:

  - El volumen total a ejecutar de dicha partida.

#### Precio unitario e Importe:

  - Los valores monetarios acordados (si aplica según el tipo de contrato).

## Otros Datos para CCML

Aquí se ingresa información específica y adicional requerida por el módulo

# Sección de Cumplimiento Laboral

Este manual explica detalladamente la información requerida en la sección de Cumplimiento Laboral del programa, el significado de cada campo y el manejo de los documentos probatorios.

## Datos Requeridos en Cumplimiento Laboral

En esta sección se lleva el control y seguimiento de las obligaciones obrero-patronales y de seguridad social del contratista o del proyecto. A continuación, se detalla el significado de cada dato que debe ser introducido:

Datos que debe contener cada registro

#### Subcontratista

  - Casilla para indicar si el documento corresponde a un subcontratista.

  - Sí / No.

#### Contrat/Sub

  - Nombre de la empresa contratista o subcontratista.

#### Tipo de Documento

  - Tipo de documento que se está monitoreando.

- Póliza del Fondo del Seguro del Estado

- Póliza de Responsabilidad Pública

- Resolución Corporativa

- Nómina Certificada

- Acuerdo de Reducción Período Tomar Alimentos

- Carteles en la Oficina

- Permiso Único Incidental

- Registro Único de Licitadores

- Intervención de Cumplimiento Laboral

- Certification of DBE Participation

- Subcontratos

#### Fecha Recibido

  - Fecha en que se recibió el documento.

#### Fecha Vencimiento

  - Fecha de expiración del documento.

#### N/A

  - Indica que la fecha de vencimiento no aplica para este diocumento.

#### Estatus

  - Estado de revisión del documento.

  - Ejemplos:

    - Pendiente

    - En Revisión

    - Aprobado

#### Estado

  - Indicador visual:

    - 🟢 Vigente

    - 🔴 Vencido

    - ⚪ Sin fecha

    - 🟡 Próximo a vencer

#### Documento

  - Archivo digital asociado (PDF, imagen, Excel, Word, etc.).

  - Debe permitir:

    - Subir documento.

    - Descargar documento.

    - Eliminar documento.

    - Ver documento.

## Carga de Documentos Digitales

El sistema permite adjuntar evidencia documental para respaldar los datos introducidos. Es posible subir el documento digital directamente a la base de datos.

#### Formato Admitido:

  - Los documentos probatorios) deben subirse exclusivamente en formato PDF para garantizar su integridad y legibilidad.

#### Proceso de Carga:

  - Al llenar los datos del periodo, el usuario encontrará un botón de carga (Upload) que le permitirá seleccionar el archivo PDF desde su computadora y almacenarlo de forma segura en la base de datos del proyecto.

# Sección de Certificados

Este manual detalla el funcionamiento de la sección de Certificados en el programa, explicando sus apartados principales y las herramientas de búsqueda disponibles.

## Secciones Principales

El módulo permite seleccionar entre dos tipos de registros a través de un menú desplegable:

### Certificados de Manufactura (CM)

Esta sección está destinada al registro y control de los documentos emitidos por los fabricantes o proveedores. Estos certificados (CM) garantizan que los materiales o equipos entregados cumplen con las especificaciones técnicas, normas de calidad y requerimientos del proyecto. Aquí se captura la información detallada de cada entrega de material, vinculándola a su respectiva partida y fabricante.

### Initial Certification (Certificación Inicial)

Esta sección se enfoca en el documento o proceso de validación preliminar. La certificación inicial suele ser un requisito previo emitido al comienzo del proyecto o antes de la instalación de ciertos sistemas críticos, asegurando que el diseño, los planos o los materiales propuestos han sido revisados y aprobados para su uso en la obra, antes de que comience la manufactura o instalación a gran escala.

## Herramientas de Búsqueda y Consultas

La pantalla principal de Certificados de Manufactura cuenta con dos herramientas de búsqueda diseñadas para localizar información rápidamente:

### Búsqueda General ("Buscar por ítem o fabricante...")

• ¿Qué hace?: Permite filtrar los certificados existentes introduciendo el nombre de un material (ítem) o el nombre de la empresa que lo fabricó/suministró.

• Resultados que puede dar: Mostrará una lista filtrada de todos los certificados individuales que coincidan con la palabra clave ingresada. Es ideal para localizar un documento específico cuando solo se conoce quién lo fabricó o qué material es.

### Consultar Total de Certificados ("Escribe número o descripción de partida...")

• ¿Qué hace?: Esta es una búsqueda consolidada orientada a las partidas del presupuesto o catálogo de conceptos. Permite buscar escribiendo el código de la partida o parte de su descripción.

• Resultados que puede dar: No muestra certificados aislados, sino que busca la partida seleccionada y calcula "la suma total de todas sus CMs". Es decir, si una partida (por ejemplo, Acero de refuerzo) ha tenido 5 entregas con 5 certificados distintos, este buscador agrupará la información y mostrará el volumen o monto total acumulado y amparado por todos esos certificados juntos. Es fundamental para el control de cantidades instaladas vs. cantidades certificadas.

# Sección de Certificaciones de Pago

Aquí se detalla cada una de las partes que componen la sección de Certificaciones de Pago (Monthly Payment), donde se lleva el control de la obra ejecutada, retenidos y materiales.

## I. Resumen Global (Tarjetas Superiores)

En la parte superior se muestran indicadores globales que reflejan el estado financiero total del proyecto hasta la fecha:

### TRABAJO EJECUTADO:

- El monto total acumulado de todo el proyecto.

#### NETO PAGADO:

- La cantidad real que ya ha sido desembolsada al contratista, descontando retenciones y penalidades.

#### BALANCE RETENIDO:

- El fondo acumulado producto del porcentaje de retención aplicado a los pagos.

#### BALANCE TOTAL MOS:

- El saldo total monetario de los Materiales en Sitio (Material On Site).

#### DAÑOS LÍQUIDOS:

- El monto total descontado por concepto de daños y perjuicios (penalidades por retraso, etc.).

#### BALANCE REMAINING:

- El saldo presupuestal que aún queda disponible en el contrato para ejecutar.

# Datos Generales de la Certificación

Cada certificación mensual se encapsula en una tarjeta que contiene sus datos de identificación e importes específicos:

#### CERTIFICACIÓN # y FECHA CERT.:

- El número consecutivo del pago y la fecha en que se emite.

#### TRABAJO EJEC. HASTA: La fecha de corte;

- indica hasta qué día se está cobrando el trabajo realizado.

#### Casillas de Control:

- "YA SE PAGÓ AL CONTRATISTA" (marca el estatus de liquidación) y "EXCLUIR DE RESULTADOS" (para omitir esta certificación de los totales globales si es necesario).

#### TRABAJO EJEC. (WP - Work Performed):

- El monto cobrado por el trabajo puramente ejecutado en este periodo.

#### 5% RETENIDO:

- El cálculo de la retención del periodo. Permite marcar "SIN RET." si no aplica, y "DEVOLUCIÓN" si se está reintegrando fondo de retención.

#### MOS NETO (M):

- El importe por materiales entregados en obra pero aún no instalados.

#### NETO CERTIFICADO:

- El gran total a pagar en esta certificación (WP - Retenciones + MOS - Penalidades).

#### NOTAS DEL PAGO MENSUAL:

- Espacio para documentar justificaciones, acuerdos o aclaraciones (ej. "Debido a que el proyecto se aceptó...").

# Deducciones, Ajustes y Penalidades

Campos específicos para aplicar descuentos al pago bruto de este periodo. Si no hay, deben ir en cero (0):

• DAÑOS LÍQUIDOS:

- Penalización económica por retrasos.

• RETENCIÓN EXTRA: Para retener un monto adicional fuera del porcentaje estándar.

• AJUSTE PRECIO (CLAUSE): Ajustes contractuales por escalatoria o cláusulas especiales.

• SEGUROS / MULTAS: Descuentos por faltas de seguridad o pagos de primas de seguro.

• OTRAS PENALIDADES / REEMBOLSO: Ajustes misceláneos (reembolso suma a favor).

# 4. Partidas de la Certificación (Tabla de Conceptos)

La tabla inferior detalla el desglose preciso de qué conceptos se están cobrando:

• Botones de Gestión: "Abrir partidas con MOS", "Liquidar Saldos MOS", "Añadir Partida" (para agregar conceptos manuales) e "Importar Partidas Activas" (para traer las partidas trabajadas en el mes desde la bitácora).

• Columnas de la Tabla:

- N.R., # ITEM, ESPEC., DESCRIPCIÓN: Datos identificativos de la partida.

- UN. y CM: Unidad de medida y casilla de verificación de Certificados de Manufactura.

- CANT. WP y P. UNITARIO: Cantidad ejecutada en este periodo y su precio unitario.

- TOTAL WP: Importe cobrado (CANT. WP x P. UNITARIO).

- CANT. MOS y DED. MOS: Cantidad de material en sitio y deducciones relacionadas.

- TOTAL NETO: Lo que se paga íntegro por esa línea.

# 5. Botones de Acción Globales

A la derecha de la certificación se encuentran controles operativos fundamentales:

• IMPRIMIR CERT.: Genera el formato oficial en PDF para firmas.

• Íconos "X" y Basurero: Sirven para cerrar la vista de detalles o eliminar la certificación por completo.

• GUARDAR CAMBIOS: Botón inferior para salvar cualquier modificación realizada.

• NUEVA CERTIFICACIÓN: Crea el siguiente registro mensual en blanco.

# About