# Manual de la Sección de Certificaciones de Pago - PACT

Este manual detalla cada una de las partes que componen la sección de Certificaciones de Pago (Monthly Payment), donde se lleva el control de la obra ejecutada, retenidos y materiales.

# 1. Resumen Global (Tarjetas Superiores)

En la parte superior se muestran indicadores globales que reflejan el estado financiero total del proyecto hasta la fecha:

• TRABAJO EJECUTADO: El monto total acumulado de toda la obra realizada.

• NETO PAGADO: La cantidad real que ya ha sido desembolsada al contratista, descontando retenciones y penalidades.

• BALANCE RETENIDO: El fondo acumulado producto del porcentaje de retención aplicado a los pagos.

• BALANCE TOTAL MOS: El saldo total monetario de los Materiales en Sitio (Material On Site).

• DAÑOS LÍQUIDOS: El monto total descontado por concepto de daños y perjuicios (penalidades por retraso, etc.).

• BALANCE REMAINING: El saldo presupuestal que aún queda disponible en el contrato para ejecutar.

# 2. Datos Generales de la Certificación

Cada certificación mensual se encapsula en una tarjeta que contiene sus datos de identificación e importes específicos:

• CERTIFICACIÓN # y FECHA CERT.: El número consecutivo del pago y la fecha en que se emite.

• TRABAJO EJEC. HASTA: La fecha de corte; indica hasta qué día se está cobrando el trabajo realizado.

• Casillas de Control: "YA SE PAGÓ AL CONTRATISTA" (marca el estatus de liquidación) y "EXCLUIR DE RESULTADOS" (para omitir esta certificación de los totales globales si es necesario).

• TRABAJO EJEC. (WP - Work Performed): El monto cobrado por el trabajo puramente ejecutado en este periodo.

• 5% RETENIDO: El cálculo de la retención del periodo. Permite marcar "SIN RET." si no aplica, y "DEVOLUCIÓN" si se está reintegrando fondo de retención.

• MOS NETO (M): El importe por materiales entregados en obra pero aún no instalados.

• NETO CERTIFICADO: El gran total a pagar en esta certificación (WP - Retenciones + MOS - Penalidades).

• NOTAS DEL PAGO MENSUAL: Espacio para documentar justificaciones, acuerdos o aclaraciones (ej. "Debido a que el proyecto se aceptó...").

# 3. Deducciones, Ajustes y Penalidades

Campos específicos para aplicar descuentos al pago bruto de este periodo. Si no hay, deben ir en cero (0):

• DAÑOS LÍQUIDOS: Penalización económica por retrasos.

• RETENCIÓN EXTRA: Para retener un monto adicional fuera del porcentaje estándar.

• AJUSTE PRECIO (CLAUSE): Ajustes contractuales por escalatoria o cláusulas especiales.

• SEGUROS / MULTAS: Descuentos por faltas de seguridad o pagos de primas de seguro.

• OTRAS PENALIDADES / REEMBOLSO: Ajustes misceláneos (reembolso suma a favor).

# 4. Partidas de la Certificación (Tabla de Conceptos)

La tabla inferior detalla el desglose preciso de qué conceptos se están cobrando:

• Botones de Gestión: "Abrir partidas con MOS", "Liquidar Saldos MOS", "Añadir Partida" (para agregar conceptos manuales) e "Importar Partidas Activas" (para traer las partidas trabajadas en el mes desde la bitácora).

• Columnas de la Tabla:

- N.R., # ITEM, ESPEC., DESCRIPCIÓN: Datos identificativos de la partida.

- UN. y CM: Unidad de medida y casilla de verificación de Certificados de Manufactura.

- CANT. WP y P. UNITARIO: Cantidad ejecutada en este periodo y su precio unitario.

- TOTAL WP: Importe cobrado (CANT. WP x P. UNITARIO).

- CANT. MOS y DED. MOS: Cantidad de material en sitio y deducciones relacionadas.

- TOTAL NETO: Lo que se paga íntegro por esa línea.

# 5. Botones de Acción Globales

A la derecha de la certificación se encuentran controles operativos fundamentales:

• IMPRIMIR CERT.: Genera el formato oficial en PDF para firmas.

• Íconos "X" y Basurero: Sirven para cerrar la vista de detalles o eliminar la certificación por completo.

• GUARDAR CAMBIOS: Botón inferior para salvar cualquier modificación realizada.

• NUEVA CERTIFICACIÓN: Crea el siguiente registro mensual en blanco.

# About

Diseñador: Ing. Enrique Saavedra Sada, PE.